Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo

taisyklių 8 priedas

PATVIRTINTA

Rietavo miesto vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo

2023 m. balandžio mėn. 05 d. sprendimu Nr. 02

**RIETAVO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS**

2016 – 2022 metų vietos plėtros strategija

metinė/**galutinė** įgyvendinimo ataskaita už 2022-2023 metus

2023m. balandžio mėn. 05 d.

**1. INFORMACIJA APIE VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ**

* 1. **Informacija apie vietos plėtros strategijos (toliau – strategija) veiksmų įgyvendinimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:**

|  |
| --- |
| **Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą** |
| **Strategijoje veiksmui numatyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau -****paramos lėšos) suma, Eur** | **Strategijoje veiksmui numatyta savivaldybės biudžeto lėšų, kitų viešųjų lėšų ir privačių lėšų (toliau - prisidėjimo lėšos) suma, Eur** | **Įgyvendinamų vietos plėtros projektų (toliau – projektas) skaičius, vnt.** | **Baigtų projektų skaičius, vnt.** | **Paramos lėšų suma, už kurią sudaryta projektų finansavimo sutarčių, Eur** | **Prisidėjimo lėšų suma, numatyta sudarytose projektų finansavimo sutartyse, Eur** | **Panaudota paramos lėšų suma, Eur** |
| **1. Tikslas:** Paskatinti gyventojų užimtumą per verslumo ugdymą ir įsidarbinimo galimybių Rietavo mieste gerinimą |
| **1.1. Uždavinys:** Skatinti smulkaus, bendruomeninio ir socialinio verslo kūrimą ir plėtrą Rietavo mieste |
| **1.1.1. Veiksmas:** Skatinti valdžios įstaigų, privataus verslo ir vietos bendruomenių bendradarbiavimą kuriant veikiančius socialinio ir bendruomeninio verslo modelius, paslaugas ir skatinant klasterio formavimąsi |
| **63708,00** | **14707,00**  | 2 | 2 | **63707,00** | **14706,06**  | **63 706,95** |
| **Informacija apie 1.1.1 veiksmo įgyvendinimą:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektas Per ataskaitinį laikotarpį patiekta reikšmė | 1.1.1 | 1.1.1 | Per 2022 m. |
| Projekto pavadinimas | „Mobilus paslaugų centras" | Trijų dimensijų spausdinimas | Projektas **„Mobilus paslaugų centras“** Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-08-0003 užbaigtas 2020-10-19. 2022 m. buvo paruošta ataskaita po projekto užbaigimo.Projektas **"Trijų dimensijų spausdinimas".** Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0318. Projekto tikslinė grupė: jauno verslo subjektams, kurių veiklos vykdymo vieta - vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija, atstovai ir darbuotojai. Per 2022 m. metus buvo baigiamos vykdyti suplanuotos projekto veiklos. Įvykdyti visi suplanuoti 5 vnt. mokymų, į veiklas sėkmingai įsitraukė savanoriai - suteikta 700 val. individualių mentoriaus konsultacijų projekto dalyviams; įvykdytos 5 apskritojo stalo diskusijos. **Užbaigtas 2022-10-28, galutinis MP pateiktas 2022-10-05.** |
| Projekto Nr.  | Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-08-0003 | Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0318 |
| Pareiškėjas | Rietavo miesto vietos veiklos grupė | Rietavo miesto vietos veiklos grupė |
| Pateiktas projektinis pasiūlymas | 2017-05-18 |   |
| Pateikta paraiška ESFA | 2018-02-20 | 2020-05-04 |
| Pasirašyta sutartis | 2018-09-05 | 2020-08-06 |
| Projekto išlaidų suma | 43319,98 | 35093,08 |
| Paramos suma | 35808,00 | 27899,00 |
| Savivaldybės lėšos | 2699,88 | 1754,65  |
| Nuosavas indėlis | 4812,10 | 5439,43  |
| Apmokėta suma | 35807,95 | 27899,00 |
| Liko nepanaudotos lėšos | 0,03 | 0,00 |
| Pradėtos veiklos | 0 | 4 |
| Planuotos (sustabdytos ) veiklos | 0 |   |
| Baigtos veiklos | 0 | 4 |
| Mokėjimo prašymų skaičius | 0 | 4 |
| Numatytas mokėjimo prašymų skaičius | 0 | 8 |
| Įranga | 0 | 1 | Nuoroda į kvietimą <http://rietavomvvg.lt/wp-content/uploads/2020/02/Kvietimas-pagal-1.1.1.-veiksma%CC%A8.pdf> |
| Renginiai/konferencijos | 0 |   |
| Mokymai | 0 | 5 |
| Dalyviai (asmenys) | 16 | 11  |
| Viešinimo priemonės | 0 |  |
| Projekto pabaigimo data | **2020-10-19** | **2022-10-28** |

 |
| **1.1.2. Veiksmas:** Ugdyti ir plėtoti Rietavo miesto gyventojų kompetencijas kuriant, įgyvendinant bei plėtojant verslą |
| **37411,00** | **9647,00**  | 2 | 2 | **37 233,71** | **9 824,29** | **37 002,86** |
| **Informacija apie 1.1.2 veiksmo įgyvendinimą:** |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektas Per ataskaitinį laikotarpį patiekta reikšmė | 1.1.2 | 1.1.2 | Per 2022 m. |
| Projekto pavadinimas | Sėkmės komanda | Verslumo kompetencijų ugdymas Rietave | Projektas **„Sėkmės komanda“**, Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-08-0002, **užbaigtas 2021-08-04**. Į veiklas įtraukta 11 ekonomiškai neaktyvių ir/ar pašalpas gaunančių moterų bei jų šeimos narių, bei 12 jauno verslo atstovių, savininkių. Sėkmės komandos pagrindu susiformavo moterų tinklas, jo narės įgyvendina savitarpio pagalbos veiklas ir projektui pasibaigus. Savitarpio pagalbos teikimas pasižymi tiek verslumo įgūdžių ugdymu, tiek vystant ir teikiant viena kitai paslaugas, susijusias su šeimos ir vaikų priežiūra.Projektas **„Verslumo kompetencijų ugdymas Rietave”**, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0513, per 2022 m. buvo baigiamos vykdyti suplanuotos projekto veiklos, tikslinei grupei: darbingi gyventojai ir jauno verslo subjektai, kurių veiklos vykdymo vieta - vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija. Per ataskaitinį laikotarpį buvo įvykdyti 1 baigiamasis projekto renginys, prie vykdomų veiklų sėkmingai įsitraukė ir 4 savanoriai verslo konsultantai-mentoriai, kurie jauno verslo subjektams suteikė 6 val. konsultacijų. P**rojektas baigtas įgyvendinti 2022-06-07, galutinis MP pateiktas 2022-08-04.** |
| Projekto Nr.  | Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-08-0002 | Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0513 |
| Pareiškėjas | Rietavo moterų užimtumo centras | Vietos veiklos grupė Rietavo iniciatyvos  |
| Pateiktas projektnis pasiūlymas | 2017-06-08 | 2020-03-05 |
| Pateikta paraiška ESFA | 2018-02-20 | 2020-08-31 |
| Pasirašyta sutartis | 2018-09-17 | 2020-12-04 |
| Projekto išlaidų suma | 23 752,71 | 23305,29 |
| Paramos suma | 18 706,00 | 18 527,71  |
| Savivaldybės lėšos |  2 375,00 | 2 330,53 |
| Nuosavas indėlis |  2 609,47 | 2 447,05 |
| Apmokėta suma | 18 475,33 |  18 527,53 |
| Liko nepanaudotos lėšos |  230,67  | 0,18 |
| Pradėtos veiklos |  |  |
| Planuotos (sustabdytos ) veiklos | 6  | 3 |
| Baigtos veiklos | 6 | 2 |
| Mokėjimo prašymų skaičius | 8 | 6 |
| Numatytas mokėjimo prašymų skaičius | 2 | 4 |
| Įranga | 2 | 0 | Nuoroda į kvietimą: <http://rietavomvvg.lt/wp-content/uploads/2020/02/Kvietimas-pagal-1.1.2.-veiksma%CC%A8.pdf> |
| Renginiai/konferencijos |  1 | 1 |
| Mokymai | 0 | 8  |
| Dalyviai (asmenys) | 19 | 15 |
| Viešinimo priemonės |   |   |
| Projekto pabaigimo data | **2021-08-04** | **2022-06-07** |

 |
| **1.1.3. Veiksmas:** Teikti paramą smulkiems verslininkams, kuriantiems verslą turizmo paslaugų srityje verslo pradžiai |
| **44 418,00** | **11 454,00** | 1 | 0 | **44 418,00** | **8 682,73** | **33 671,14** |
| **Informacija apie 1.1.3 veiksmo įgyvendinimą:** |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektas Per ataskaitinį laikotarpį patiekta reikšmė |  1.1.3 | Per 2022 m. |
| Projekto pavadinimas | Turizmo paslaugų inkubatorius | Projektas **„Turizmo paslaugų inkubatorius“** Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0324**.** Per 2022 metus: 2022.01.27-30 dienomis tikslinė grupė dalyvavo turizmo parodoje ADVENTUR. Dalyviai įgavo praktikos, patirties pristatyti gaminamus produktus ir paslaugas klientams. Šiuo projektu vykdomos pagrindinės veiklos: RMUC patalpose atliktas remontas, įrengti vidaus elektros tinklai, įrengtas naujas apšvietimas, bei kuriama jauki erdvė jaunam verslui inkubuoti. Nuolat vykdomas projekto veiklų viešinimas socialiniuose tinkluose.**Per 2022 m. projekto veiklos baigtos. 2023-03-01 pateiktas galutinis mokėjimo prašymas. ESFA patvirtino galutinę ataskaitą 2023-03-28.**  |
| Projekto Nr.  | Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0324 |
| Pareiškėjas | Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras |
| Pateiktas projektinis pasiūlymas | 2020-03-05  |
| Pateikta paraiška ESFA | 2020-05-08 |
| Pasirašyta sutartis | 2020-08-07 |
| Projekto išlaidų suma | 55 872,00 |
| Paramos suma |  44 418,00  |
| Savivaldybės lėšos | 2 793,60   |
| Nuosavas indėlis | 8 682,73 |
| Apmokėta suma | 33 671,14 |
| Liko nepanaudotos lėšos | 10 746,86 |
| Pradėtos veiklos | 4 |
| Planuotos (sustabdytos ) veiklos | 2 |
| Baigtos veiklos |   |
| Mokėjimo prašymų skaičius | 4 |
| Numatytas mokėjimo prašymų skaičius | 7 |
| Įranga | 3 + 2 (planuojama) | Nuoroda į kvietimą: https://rietavomvvg.lt/wp-content/uploads/2020/02/Kvietimas-pagal-1.1.3.-veiksma%CC%A8.pdf |
| Renginiai/konferencijos | 2 planuota |
| Mokymai | 7 planuota |
| Dalyviai (asmenys) | 10 |
| Viešinimo priemonės |   |
| Projekto pabaigimo data | **2023-03-28** |

 |
|  |
| **1.1.4. Veiksmas:** Bendradarbiaujant su rajono VVG, plėtoti turizmo paslaugų srityje veikiančių įstaigų ir organizacijų bendradarbiavimo tinklą, siekiant paskatinti turizmo srityje veikiančių verslų steigimą ir plėtrą |
| **37 409,00** | **9 646,00** | 1 | 1 |  **37 407,00** | **9 647,76** | **36 920,99** |
| **Informacija apie 1.1.4. veiksmo įgyvendinimą:** |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektas Per ataskaitinį laikotarpį patiekta reikšmė | 1.1.4 | Per 2022 m. |
| Projekto pavadinimas | Veik Rietave | Projektas **„Veik Rietave“** , Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-08-0005 **baigtas 2020-12-30.**  |
| Projekto Nr.  | Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-08-0005 |
| Pareiškėjas | Vietos veiklos grupė Rietavo iniciatyvos |
| Pateiktas projektinis pasiūlymas | 2017-05-26 |
| Pateikta paraiška ESFA | 2018-08-28 |
| Pasirašyta sutartis | 2018-11-27 |
| Projekto išlaidų suma | 47 054,76 |
| Paramos suma | 37 407,00 |
| Savivaldybės lėšos | 3 741,20 |
| Nuosavas indėlis | 5 906,56 |
| Apmokėta suma |  36 920,99 |
| Liko nepanaudotos lėšos | 486,01 |
| Pradėtos veiklos | 5 |
| Planuotos (sustabdytos ) veiklos | 0 |
| Baigtos veiklos | 5 |
| Mokėjimo prašymų skaičius | 10 |
| Numatytas mokėjimo prašymų skaičius | 0 |
| Įranga | 2 kavos aparatas ir užkandžių apratas |
| Renginiai/konferencijos | 5 reng./ 2 konf. |
| Mokymai | 4 |
| Dalyviai (asmenys) | 17 |
| Viešinimo priemonės | 1000 lankstinuku , 2 lipdukai kavos aparatui |
| Projekto pabaigimo data | **2020-12-30** |

 |
| **1.2. Uždavinys:** Suteikti Rietavo miesto gyventojams įsidarbinimui reikalingą informaciją bei kompetenciją |
| **1.2.1. Veiksmas:** Įgyvendinti iniciatyvas, užtikrinančias naujų profesinių įgūdžių įgijimą |
| **35 688,00** | **10 924,00**  | 2 | 2 | **35 690,29** | **10922,88** | **34 800,87** |
| **Informacija apie 1.2.1. veiksmo įgyvendinimą:**  |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektas Per ataskaitinį laikotarpį patiekta reikšmė | 1.2.1. | 1.2.1. | Per 2022 m. |
| Projekto pavadinimas | "Tapatumo link",  | „Spektras“ – skaitmeninių medijų profesinių įgūdžių suteikimas Rietavo savivaldybės gyventojams didinant įsidarbinimo galimybes | Per 2021 m. projektas **"Tapatumo link"**, Nr.08.6.1-ESFA-T-927-01-0186, projekto vykdytojas Rietavo kultūros centras, vykdė numatytas projekto veiklas. Savanorių mokymai buvo įgyvendinti 2021 liepos 15-16 d. (16 val.) Projekto dalyvių mokymai "Tu gali" buvo įgyvendinti 2021 m. liepos 29-30 d. (16 val.) Savanoriai per 2021 m. atliko 796 val. savanoriškos veiklos iš 875 val., numatytų projekte. Praktinio darbo kuratorius įgyvendino 394,5 val. veiklų iš 450 val., numatytų projekte. Projekto dalyviai atliko 791 val. praktinio darbo iš 900 val. numatytų paraiškoje. Per 2022 m. pabaigtos vykdyti projekto veiklos: 79 val. savanoriškos veiklos, praktinio darbo kuratorius įgyvendino 55,5 val. veiklos, projekto dalyviai atliko 109 val. praktinio darbo. **Projektas baigtas įgyvendinti 2022-06-14, galutinis MP 2022-05-21.**Projektas **"„Spektras“ – skaitmeninių medijų profesinių įgūdžių suteikimas Rietavo savivaldybės gyventojams didinant įsidarbinimo galimybes"**, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0512, projekto vykdytojas Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras, įgyvendina veiklas tikslinei grupei: darbingo amžiaus bedarbiai ir ekonomiškai neaktyvus ar neturintis darbinės patirties Rietavo savivaldybėje gyvenantis jaunimas. Per projekto įgyvendinimo laikotarpį buvo įvykdyta: 2021 m. rugpjūčio mėn. 08 d. suorganizuotas įvadinis projekto renginys „Įsijunk“, kurio metu projekto dalyviai buvo supažindinami su vyksiančiomis projekto veiklomis ir jų teikiama nauda. 2021 m. rugpjūčio mėn. 16 d. suorganizuotas pažintinis renginys „Filmų peržiūros“, kurio metu buvo vykdomos filmų ištraukų peržiūros ir bendros diskusijos aptariant jų aspektus. Nuo 2021 m. rugpjūčio mėn. 17 d. iki 2021 m. spalio mėn. 26 d. suorganizuoti 20 praktinių užsiėmimų šiomis temomis: „Trumpametražinių filmų kūrimas“; „Scenarijų rengimas ir kadruočių piešimas“; „Spalvos ir kompozicija“; „Baimės ir scenarijų rašymas“; „Baimės ir motyvacija“, „Socialiniai tinklai ir motyvacija“. 2021 m. rugsėjo mėn. 13 ir 14 d. suorganizuotos praktinės išvykos po Rietavo savivaldybės lankomiausias vietas. 2021 m. rugsėjo mėn. 20 ir 21 d. suorganizuotas praktinių įgūdžių stiprinimo procesas, kurio metu projekto dalyviai turėjo galimybę susipažinti su vaizdo įrašų redagavimu. 2021 m. spalio mėn. 04 ir 05 d. suorganizuotas praktinių įgūdžių stiprinimo procesas, kurio metu projekto dalyviai turėjo galimybę susipažinti su profesionalia vaizdo įrašų redagavimo programine įranga „DaVinci Resolve“. 2021 m. spalio mėn. 25 ir 26 d. suorganizuotas projekto dalyvių baigiamasis susitikimas, projekto veiklų metu užsibrėžtų baigiamųjų darbų aptarimas ir apibendrinimas. Visos suplanuotos projekto veiklos sėkmingai įvykdytos. **Projektas baigtas įgyvendinti 2022-01-20, galutinis MP 2022-02-02** |
| Projekto Nr.  | Nr.08.6.1-ESFA-T-927-01-0186 | Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0512 |
| Pareiškėjas | Rietavo kultūros centras  | Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras  |
| Pateiktas projektinis pasiūlymas | 2019-12-04 | 2020-08-07 |
| Pateikta paraiška ESFA | 2020-05-18 | 2020-08-31 |
| Pasirašyta sutartis | 2020-09-07 | 2020-12-04 |
| Projekto išlaidų suma | 31 550,00 | 15 063,17 |
| Paramos suma | 25 083,75 | 10 606,54 |
| Savivaldybės lėšos | - | - |
| Nuosavas indėlis | 6 466,25 | 4 456,63 |
| Apmokėta suma | 24 292,39 | 10 508,48 |
| Liko nepanaudotos lėšos | 791,36 | 98,06 |
| Pradėtos veiklos |  |  |
| Planuotos (sustabdytos ) veiklos |  | 1 |
| Baigtos veiklos |  |  |
| Mokėjimo prašymų skaičius |  |  |
| Numatytas mokėjimo prašymų skaičius |  | 1 |
| Įranga |  | 4 (1 komplektas) | Nuoroda į kvietimą: <http://rietavomvvg.lt/wp-content/uploads/2020/07/1.2.1.-veiksmas.-I%CC%A8gyvendinti-iniciatyvas-uz%CC%8Ctikrinanc%CC%8Cias-nauju%CC%A8-profesiniu%CC%A8-i%CC%A8gu%CC%84dz%CC%8Ciu%CC%A8-i%CC%A8gijima%CC%A8.pdf> |
| Renginiai/konferencijos |  | 2 |
| Mokymai |  | 22 |
| Dalyviai (asmenys) | 17 | 18 |
| Viešinimo priemonės |   |  |
| Projekto pabaigimo data | **2022-06-14** | **2022-01-20** |

 |
| **1.2.2. Veiksmas:** Įtraukti neaktyvius asmenis (įskaitant jaunus neaktyvius asmenis) į aktyvią profesinę, švietimo ar savanorišką veiklą |
| **21676,00** | **5590,00** | 1 | 0 | **22092,88** |  **5173,00** | **21738,56** |
| **Informacija apie 1.2.2. veiksmo įgyvendinimą:** |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektas Per ataskaitinį laikotarpį patiekta reikšmė | 1.2.2. | Per 2022 m. |
| Projekto pavadinimas | „Ugdymas karjerai per savanorišką veiklą“  | Projektas **„Ugdymas karjerai per savanorišką veiklą“**, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0186, kurį vykdo BĮ Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija, per 2021 m. sėkmingai įgyvendintos visos paraiškoje nurodytos veiklos: „Savanorystės diena“, „Savanorių mentorių sąskrydis“, „Savanorystės pagrindų mokymai jauniems ekonomiškai neaktyviems asmenims“ ( 25 asmenims), „Savanoriška veikla nepelno siekiančiose organizacijose“. **Projektas baigtas įgyvendinti 2022-04-21, galutinis MP 2022-05-05** |
| Projekto Nr.  | Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0186 |
| Pareiškėjas | BĮ Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija  |
| Pateiktas projektinis pasiūlymas | 2019-06-05  |
| Pateikta paraiška ESFA |  |
| Pasirašyta sutartis | 2020-04-06 |
| Projekto išlaidų suma | 27 265,88 |
| Paramos suma | 22 092,88 |
| Savivaldybės lėšos | 2 726,59  |
| Nuosavas indėlis | 2 446,41  |
| Apmokėta suma | 21 738,56 |
| Liko nepanaudotos lėšos | 354,32 |
| Pradėtos veiklos | 1 |
| Planuotos (sustabdytos ) veiklos |   |
| Baigtos veiklos |   |
| Mokėjimo prašymų skaičius | 1 |
| Numatytas mokėjimo prašymų skaičius | 4 |
| Įranga | 1 (planuota) | Nuoroda į kvietimą <http://rietavomvvg.lt/wp-content/uploads/2019/08/14-1.2.2-veiksmas.-%C4%AEtraukti-neaktyvius-asmenis-%C4%AFskaitant-jaunus-neaktyvius-asmenis-%C4%AF-aktyvi%C4%85-profesin%C4%99-%C5%A1vietimo-ar-savanori%C5%A1k%C4%85-veikl%C4%85-pratesta.pdf> |
| Renginiai/konferencijos | 1 (planuota) |
| Mokymai |   |
| Dalyviai (asmenys) | 35 |
| Viešinimo priemonės |   |
| Projekto pabaigimo data | **2022-04-21** |

 |
| **2. Tikslas**: Didinti Rietavo miesto bendruomenės socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį ir stiprinant bendruomeniškumą |
| **2.1. Uždavinys:** Užtikrinti socialiai pažeidžiamų gyventojų integraciją ir įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą |
| **2.1.1. Veiksmas:** Didinti socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę , bei inicijuoti naujų, gyventojų poreikius atitinkančių socialinių paslaugų teikimą ir plėtrą. |
| **28 319,00** | **7 302,00** | 2 | 1 | **28 058,00** | **7 563,79** | **28 058,00** |
| **Informacija apie 2.1.1. veiksmo įgyvendinimą:** |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektas Per ataskaitinį laikotarpį patiekta reikšmė | 2.1.1. | 2.1.1. |  | Per 2022 m. |
| Projekto pavadinimas | Ugdančio užimtumo paslaugų vystymas Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia  | Senjorų socialinė integracija  |  | Projektas **„Ugdančio užimtumo paslaugų vystymas Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia“** Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-08-0004 sėkmingai baigtas dar 2019 m. Projektas **„Senjorų socialinė integracija“**, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0167, pradėtas vykdyti 2020 metų vasario mėnesį. Projekto įgyvendinimo metu TAU klausytojai įgijo naujų žinių ir patirčių. Nors dėl pandemijos ir neramūs buvo 2021 metai, tačiau atskirais laikotarpiais būrėmės į aktyvų bendruomenės gyvenimą ir sėkmingai pravedėme projekte numatytas veiklas. Per 2021 metų laikotarpį sėkmingai pravesti socialiniai ir psichologiniai mokymai, kuriuos vedė Klaipėdos universiteto Psichologijos katedros vedėja, socialinių mokslų daktarė, gydytoja psichiatrė doc. dr. Jūratė Sučylaitė ir metafizikos mokslų daktaras, Lietuvos menų ir mokslo asociacijos „Vydūno šviesa“ prezidentas Vilimantas Zablockis. Metų eigoje pravesti tris kūrybinių dirbtuvių užsiėmimai:. „Aromaterapijos panaudojimo galimybes buityje ir gerinant sveikatą“, kuriuos vedė edukatorė Laura Preikšaitienė ir du tapybos ant drobės užsiėmimus vedė meno mokyklos mokytoja Stanislava Šarkauskaitė. Užsiėmimų metu moterys sužinojo apie naujas technikas ir pasigamino gražių darbelių. Vasarą prie Lopaičių piliakalnio esančioje „Pilies malūno“ kavinėje surengta apvalaus stalo diskusija „Vaistažolės ir vaistas, ir maistas“, kur pasidalinome patirtimi renkant ir naudojant vaistažoles. Gruodžio mėnesį įvyko apvalaus stalo diskusija tema „Išsaugokime etnokultūrą ir papročius ateinančioms kartoms“. Renginio moderatorės Alvyra Andrijauskienė ir Genovaitė Česnauskienė trumpai pristatė pagrindines metų šventes ir papročius, o susirinkę senjorai dalinosi savo pasakojimais ir prisiminimais. Pasakojimus paįvairino rietaviškių sukurtos eilės skaitomos ne tik literatūriškai, bet ir žemaitiškai.Projektinėje veikloje Rietavo TAU klausytojai dalyvauja labai noriai ir džiaugiasi galimybe save realizuoti, sustiprinti bendrystę ir sužinoti naujų dalykų. Projekto veiklos baigtos vykdyti 2021 m. **Projektas baigtas įgyvendinti 2022-03-04, galutinis MP 2022-04-19** |
| Projekto Nr.  | Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-08-0004 | Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0167 |  |
| Pareiškėjas | Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“ | Asociacija „Rietavo trečiojo amžiaus universitetas“ |  |
| Pateiktas projektinis pasiūlymas | 2017-05-18 | 2019-06-05 |  |
| Pateikta paraiška ESFA | 2018-02-20 | 2019-11-20 |  |
| Pasirašyta sutartis | 2018-09-19 | 2020-02-19 |  |
| Projekto išlaidų suma | 11 197,64 | 24 424,15 |  |
| Paramos suma | 8 645,80 | 19 412,20 |  |
| Savivaldybės lėšos | 1 679,65 | 3 593,07 |  |
| Nuosavas indėlis | 872,19 | 1 418,88 |  |
| Apmokėta suma | 8 645,80 | 19 412,20 |  |
| Liko nepanaudotos lėšos | 0,00 | 0,00 |  |
| Pradėtos veiklos |  |  |  |
| Planuotos (sustabdytos ) veiklos |  |  |  |
| Baigtos veiklos |  |  |  |
| Mokėjimo prašymų skaičius |  |  |  |
| Numatytas mokėjimo prašymų skaičius |  |  |  |
| Įranga |  |  |  | Nuoroda į kvietimą <http://rietavomvvg.lt/wp-content/uploads/2019/08/15-2.1.1-veiksmas.Didinti-socialini%C5%B3-paslaug%C5%B3-prieinamum%C4%85-ir-kokyb%C4%99-bei-inicijuoti-nauj%C5%B3-gyventoj%C5%B3-poreikius-atitinkan%C4%8Di%C5%B3-socialini%C5%B3-paslaug%C5%B3-teikim%C4%85-ir-pl%C4%97tr%C4%85-pratesta.pdf> |
| Renginiai/konferencijos |  |  |  |
| Mokymai |  |  |  |
| Dalyviai (asmenys) | 33 | 68 |  |
| Viešinimo priemonės |  |  |  |
| Projekto pabaigimo data | **2019-11-07** | **2022-03-04** |  |
|  |  |  |  |  |

 |
|  |
| **2.1.2. Veiksmas:** Užtikrinti Efektyvų gyventojų informavimą apie Rietavo mieste teikiamas socialines ir kitas paslaugas |
| **25 592,00** | **6 599,00** | 2 | 0 | **24 218,92** | **6 272,02** | **24 155,00** |
| **Informacija apie 2.1.2. veiksmo įgyvendinimą:** |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektas Per ataskaitinį laikotarpį patiekta reikšmė | 2.1.2. | 2.1.2. | Per 2022 m. |
| Projekto pavadinimas | Projektas „Gyventojų informavimas apie Rietavo mieste teikiamas socialines paslaugas“  | Projektas „Aš irgi galiu“  | Projektas **„Gyventojų informavimas apie Rietavo mieste teikiamas socialines paslaugas“**, (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0189), projekto tikslinė grupė: Socialinį atskirtį patiriantys Rietavo miesto gyventojai. Projektas buvo vykdomas 2020 m.03 mėn. 20 d – 2021 m. 09 mėn. 20 d. dalyvavo partneriai: Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija Rietavo viltis ir Rietavo savivaldybės neįgaliųjų draugija.Projekto metu buvo įkurtas info centras „Paslauga“. Jis buvo įkurtas viename iš Rietavo socialinių paslaugų centro kabinete. Jame projekto metu dirbo 10 savanorių. Jie baigė 8 val. mokymus „Savanorystės reikšmė socialiniame darbe“. Info centras „Paslauga “ įsigijo: kompiuterį, garso kolonėlės su mikrofonu, projektorius, konferencijų stovas ir popierius kuris buvo naudojamas savanorių darbui, komunikuojant su gyventojais; vedant apvalaus stalo diskusijas, konferenciją. Vyko 5 apvalaus stalo diskusijos , kuriose dalyvavo 100 asmenų. Diskusijų metu buvo aptartos Rietavo mieste teikiamos paslaugos jų sklaida ir ko Rietavo mieste trūksta. Siekiant, kad kuo geriau vyktų sklaida apie projekto vykdymą informavome plakatais, kurie buvo pakabinti partnerių, Rietavo socialinių paslaugų centro patalpose, savivaldybės pastate, Rietavo ir Rietavo socialinių paslaugų centro svetainėse ir Rietavo socialinių paslaugų centro fb, mokymų vietose ir apvalaus stalo diskusijų metu. Įsigytas stendas, sienelė, reklaminiai tušinukai, sukurti trys informaciniai filmukai apie Rietavo mieste teikiamas socialines paslaugas.Įvyko baigiamoji konferencija, kurioje dalyvavo 50 dalyvių, jie gavo pažymėjimus, kad dalyvavo projekte.Projektas davė tiesioginę naudą Rietavo savivaldybės gyventojams. Jie susipažino su Rietavo mieste teikiamomis paslaugomis ir toliau Rietavo socialinių paslaugų centras viešina paslaugas naudodamas projekto metu įsigytas priemones.Projektas **„Aš irgi galiu“** (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0363), projekto tikslinė grupė: socialinę atskirtį patiriantys jauni gyventojai: socialinę riziką patiriantys jaunuoliai ir jų šeimos. Per 2022 m. įgyvendinti maisto gaminimo užsiėmimai, buvo vedamos individualios ir grupinės socialinio darbuotojo konsultacijos, suorganizuotos apvalaus stalo diskusijos, jauni žmonės buvo supažindinami su jų galimybėmis, buvo skatinamas jų savarankiškumas, ieškant informacijos apie socialines paslaugas, buvo organizuojami mokymai (skirti savanoriams siekiant paruošti juos darbui su socialinę atskirtį patiriančiais jaunuoliais). **Projektas baigtas įgyvendinti 2022-12-23, galutinis MP 2022-12-06** |
| Projekto Nr.  | Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0189 | Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0363 |
| Pareiškėjas | Rietavo socialinių paslaugų centras | Rietavo atviras jaunimo centras |
| Pateiktas projektinis pasiūlymas | 2019-05-15 | 2019-07-01 |
| Pateikta paraiška ESFA | 2019-12-28 |  |
| Pasirašyta sutartis | 2020-03-20 | 2020-10-07 |
| Projekto išlaidų suma | 13 929,37 | 16 561,57 |
| Paramos suma | 11 073,85 | 13 145,07 |
| Savivaldybės lėšos | 1 392,94 | 1 421,20 |
| Nuosavas indėlis | 1 462,58 | 1 995,30 |
| Apmokėta suma | 11 009,93 | 13 145,07 |
| Liko nepanaudotos lėšos | 63,92 | 0,00 |
| Pradėtos veiklos |  |  |
| Planuotos (sustabdytos ) veiklos |  |  |
| Baigtos veiklos |  |  |
| Mokėjimo prašymų skaičius |  |  |
| Numatytas mokėjimo prašymų skaičius |  |  |
| Įranga | 4 vnt. |  | Nuoroda į kvietimą <http://rietavomvvg.lt/wp-content/uploads/2019/08/17-2.1.3-veiksmas.-Remti-efektyv%C5%B3-gyventoj%C5%B3-informavim%C4%85-apie-Rietavo-mieste-teikiamas-socialines-ir-kitas-paslaugas-pratestas.pdf> . |
| Renginiai/konferencijos | 3 |  |
| Mokymai | 3 |  |
| Dalyviai (asmenys) | 160 | 60 |
| Viešinimo priemonės |   |  |
| Projekto pabaigimo data | **2021-12-06** | **2022-12-23** |

 |
| **2.2. Uždavinys:** Skatinti kūryba ir inovacijų diegimu paremtą partnerystę tarp vietos bendruomenės, VNO, biudžetinių įstaigų, verslo, mokslo, kultūros įstaigų siekiant didinti socialinę integraciją |
| **2.2.1. Veiksmas:** Organizuoti veiklas, skatinančias miesto gyventojų socialinę integraciją, kūrybiškumą, užimtumą pasitelkiant kultūros ir meno priemones |
| **45 919,00** | **11 841,00** | 5 | 3 | **43 702,13** | **11 727,73** | **43 429,90** |
| **Informacija apie 2.2.1. veiksmo įgyvendinimą:** |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektas per ataskaitinį laikotarpį patiekta reikšmė | 2.2.1. | 2.2.1. | 2.2.1. | 2.2.1. | 2.2.1. | Per 2022 m. |
| Projekto pavadinimas | Senjorai modernioje visuomenėje | Išmanios daugiavaikės mamos | Socialinė integracija per kūrybiškumą, užimtumą Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia | Mokausi kurti | Veiksmas pauzės režimu | Pagal šį veiksmą įgyvendinami 5 projektai: 1. **„Senjorai modernioje visuomenėje“** (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-08-0001)- projektas užbaigtas per 2020 m., 2**. „Išmanios daugiavaikės mamos“** (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-08-0006) - projektas užbaigtas per 2020 m, 3. **„Socialinė integracija per kūrybiškumą, užimtumą Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia“** (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0192). Kultūrinio - fizinio aktyvumo užsiėmimai baseine vyko rugpjūčio 11-13-17-19-20-23-24-25-26-27-30 dienomis. Viso 11 užsiėmimų po 2 valandas. Užsiėmimai vyko 2021 m. Fizinio aktyvumo terapijos užsiėmimai išvažiuojamieji į uždarą baseiną Šilalėje. Fizinės terapijos užsiėmimai vandenyje, baseinas pilnai pritaikytas neįgaliųjų fizinės terapijos poreikių tenkinimui. Baseine naudojomės povandeniniais masažais, džakuzi, trimis pirtimis, baseinu. Užimtumo metu savanorė kineziterapeutė, pravedė judesio terapijos,mankštos užsiėmimus baseine. Projekto veiklos užbaigtos 2021 m. **Projektas baigtas įgyvendinti 2022-01-14, galutinis MP 2020-04-15**4. **„Veiksmas pauzės režimu“** (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0314). Edukaciniai užsiėmimai su projekto dalyviais prasidėjo 2021 m. birželio pabaigoje ir baigėsi spalio pabaigoje. Jų metų dalyvavo 10 projekto dalyvių, kurie atitiko socialinę atskirtį patiriančių asmenų statusą - jie visi Sutrikusio intelekto žmonių globos draugijos "Rietavo viltis" nariai. Iš viso įgyvendinta 12 edukacinių užsiėmimų po 4 val. (iš viso 48 val.) kaip ir buvo numatyta projekte. Lapkričio 23 d. įvyko baigiamoji apskritojo stalo diskusija- konferencija (4 val. ir 30 dalyvių), kurios metu visuomenei buvo pristatytas projektas. Projekto dalyviams buvo išdalinti pažymėjimai, kuriuose įvardinti dalyvių pasiekimai ir dalyvavimo projekto veiklose valandos (48 + 4 val.). Projekto metu veikė 4 savanoriai, taip kaip ir buvo numatyta projekte. Visos projekto veiklos įvykdytos 2021 m. **Projektas baigtas įgyvendinti 2022-01-25, galutinis MP 2020-08-28**5. **„Mokausi kurti“** (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0321), tikslinė grupė: socialinę atskirtį patiriantys jauni gyventojai: socialinę riziką patiriantys jaunuoliai ir jų šeimos. Per 2021 m. organizuojamos veiklos, skatinančios miesto gyventojų socialinę integraciją per kūrybiškumą, užimtumą, pasitelkiant kultūros ir meno priemones. Suorganizuota: fotografavimo pradmenų ir maketavimo užsiėmimai, edukacinė išvyka, paroda socialinę atskirtį patiriantiems jaunuoliams. Jaunuoliai vyko į dvi fotografijos galerijas, kuriose jie galėjo pamatyti profesionalių menininkų darbus. Po to buvo surengta pačių jaunuolių fotografijų paroda. Taip pat vyko dailės, tapybos, grafiti edukaciniai užsiėmimai. Visos projekto veiklos įvykdytos 2021 m. **Projektas baigtas įgyvendinti 2022-01-30, galutinis MP 2020-08-26** |
| Projekto Nr.  | 08.6.1-ESFA-V-911-08-0001 | 08.6.1-ESFA-V-911-08-0006 | Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0192 | Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0321 | Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0314 |
| Pareiškėjas | Rietavo trečiojo amžiaus universitetas | Asociacija “Motulės delnuos” | Rietavo viltis | Rietavo atviras jaunimo centras  | Rietavo savivaldybės jaunimo organizacija „Progresas“ |
| Pateiktas projektinis pasiūlymas | 2017-10-01 |  |  2019-07-01 | 2019-12-05 | 2020-03-10 |
| Pateikta paraiška ESFA |  | 2018-08-29 | 2019-12-31 |  | 2020-04-30 |
| Pasirašyta sutartis | 2018-08-31 | 2018-11-27 | 2020-04-15 | 2020-08-26 | 2020-08-28 |
| Projekto išlaidų suma | 9 335,00 | 11 109,38 | 14 250,31 | 13346,44 | 8 815,00 |
| Paramos suma | 7 421,00 | 7 520,00 | 11 329,00 | 10 425,13 | 7 007,00 |
| Savivaldybės lėšos | 700,00 | 1 161,38 | 1 280,73 | 1 495,04 | 882,00 |
| Nuosavas indėlis | 1 214,00 | 1 266,62 | 359,85 | 1 426,27 | 926,00 |
| Apmokėta suma | 7 421,00 | 7 520,00 | 11 056,77 | 10 425,13 | 7 007,00 |
| Liko nepanaudotos lėšos | 0,00 | 0,00 | 272,23 | 0,00 | 0,00 |
| Pradėtos veiklos |  |  | 4 |  |  |
| Planuotos (sustabdytos ) veiklos |  |  | 1 (20 asmenų) |  |  |
| Baigtos veiklos |  |  | 3 |  |  |
| Mokėjimo prašymų skaičius |  |  | 4 |  |  |
| Numatytas mokėjimo prašymų skaičius |  |  | 3 |  |  |
| Įranga |  |  |  |  |  | Nuoroda į kvietimą: <http://rietavomvvg.lt/wp-content/uploads/2020/02/Kvietimas-pagal-2.2.1.-veiksma%CC%A8.pdf> |
| Renginiai/konferencijos |  |  | 4 |  |  |
| Mokymai |  |  | 4 |  |  |
| Dalyviai (asmenys) | 69 | 41 | 24 | 15 | 10 |
| Viešinimo priemonės |   |  |  |  |  |
| Projekto pabaigimo data | **2020-07-09** | **2020-03-12** | **2021-10-25** | **2022-02-28** | **2022-02-18** |

1. Strategijoje suplanuotos lėšos dalinai įgyvendinamos.

  |
| \*Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai strategijoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių ir (ar) veiksmų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai strategijoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių ir (ar) veiksmų), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie vietos plėtros strategijos tikslo, uždavinių, veiksmų numerius ir pavadinimus turi sutapti su vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/, dalyje „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“ nurodytu atitinkamo tikslo, uždavinio, veiksmo numeriu ir pavadinimu. |

**1.2. Informacija apie strategijos veiksmų įgyvendinimo geruosius pavyzdžius:**

*(pateikite sėkmingai įgyvendintų ar įgyvendinamų vietos plėtros projektų gerųjų pavyzdžių, bent po vieną kiekvienam iš strategijos tikslų; teikdami metinę ataskaitą pavyzdžius teikite iš tų metų, už kuriuos atsiskaitote, o teikdami galutinę ataskaitą - pavyzdžius iš viso vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpio)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Vietos plėtros projekto pavadinimas** | **Vietos plėtros projekto vykdytojo pavadinimas** | **Skirta paramos suma, Eur** | **Trumpas vietos plėtros projekto turinio aprašymas, nurodant projekto tikslus, tikslines grupes, pagrindines projekto veiklas, pasiektus ir (ar) numatytus pasiekti rezultatus** |
| **1. Tikslas:** Paskatinti gyventojų užimtumą per verslumo ugdymą ir įsidarbinimo galimybių Rietavo mieste gerinimą |
| 1 | Projektas „Trijų dimensijų spausdinimas“ projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0318.Pagal 1.1. uždavinį, 1.1.1. veiksmą | Rietavo miesto vietos veiklos grupė  | 27 899,00 | **Pagrindinis projekto tikslas** – vykdyti įvairias mokomąsias veiklas, kurių metų net 10 projekto dalyvių (savanoriai, jauni verslo subjektai veikiantys Rietavo mieste) turės galimybę pagilinti ir įgyti šias kompetencijas: modernių, šiuolaikinių technologijų panaudojimas, kompiuterinio dizaino programavimas, verslumas, partnerystė, bendradarbiavimas nekonkuruojant, strateginis planavimas ir kita.**Projekto tikslinė grupė** – jauno verslo subjektai, kurių veiklos vykdymo vieta yra Rietavo miestas.**Per projekto įgyvendinimo laikotarpį buvo įvykdyta**:1. sukurtas 1 bendradarbiavimo tinklas;
2. suteikta galimybė jauno verslo subjektams naudotis reikalinga priemone: 1 techninės įrangos komplektas (3D spausdintuvas);
3. suorganizuoti 5 mokymai/kūrybinės dirbtuvės skirti efektyviam 3D spausdinimo įrangos valdymo ir jos panaudojimo kompetencijų įgijimui, kompiuterinio dizaino/programavimo kompetencijoms įgyti, verslumo įgūdžiams formuoti;
4. suteikta 700 val. individualių mentoriaus konsultacijų įvairiais projekto dalyviams aktualiais klausimais;
5. įvykdytos 5 apskritojo stalo diskusijos.
 |
| 2 | Projektas „Verslumo kompetencijų ugdymas Rietave“, projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0513.Pagal 1.1. uždavinį, 1.1.2. veiksmą | Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos“ | 18527,71 | **Pagrindinis projekto tikslas** – Rietavo miesto gyventojams suteikti galimybę įgyti verslumo kompetencijų, padedančių pradėti ir užauginti verslą bei būti aktyviems dabartinėje darbo rinkoje. Taip pat šiuo projektu norima aktyviai skatinti Rietavo miesto gyventojų dalyvavimą mokymuose ir leisti suprasti, jog mokymasis ir tobulėjimas yra nepertraukiamas procesas.**Projekto tikslinė grupė** – jauno verslo subjektai, įregistruoti ir veiklą vykdantys Rietavo miesto teritorijoje bei Rietavo mieste gyvenantys ekonomiškai neaktyvūs darbingo amžiaus gyventojai.**Per projekto įgyvendinimo laikotarpį buvo** suorganizuoti mokymai ir konsultacijos Rietavo miesto gyventojams (15), kurių metu dalyviais įgaus teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, padedančių įsidarbinti bei įsitvirtinti darbo rinkoje. Taip pat projektas skatins savanorystę, nes projekte savanorystę atliks 3 savanoriai. |
| **2. Tikslas**: Didinti Rietavo miesto bendruomenės socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį ir stiprinant bendruomeniškumą |
| 3 | Projektas „Veiksmas pauzės metu“ projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0314. Pagal 2.2. uždavinį, 2.2.1. veiksmą | Rietavo savivaldybės jaunimo organizacija „Progresas“ | 7007,00 | **Projekto tikslas** – mažinti Rietavo miesto gyventojų socialinę atskirtį.**Projekto tikslinė grupė** – socialinę atskirtį patiriantys Rietavo miesto gyventojai.Projekto metu įvyko 13 edukacinių užsiėmimų, kurių metu buvo gilinamasi į animacinių istorijų kūrimą. Edukaciniai užsiėmimai prasidėjo nuo susipažinimo su animacijų kūrimu: pristatytas „stop kadro“ principas, pasidalinę į dvi grupes projekto dalyviai kūrė 2 animacijas „Tulpės ciklas“ ir „Metų laikų kaita“, gilinosi į kadruotės reikšmę pasakojant animuotą istoriją. 6 edukaciniai užsiėmimai skirti mokymuisi kurti atsižvelgiant į turimus pavyzdžius. Kiti 7 užsiėmimai skirti bendrai temai, prie kurios dalyviai taip pat dirbo 2 grupėse – „geriečiai“ ir „blogiečiai“. Toks dalyvių pasidalinimas susietas su bendrai aptartu kuriamo animacinės istorijos scenarijumi, nes vienos grupės užduotis buvo pristatyti scenas, kaip gali žmonės teikti pagalbą vienas kitam, o kita grupė priešingai – kaip žmonės kenkia vieni kitiems. Paskutinio užsiėmimo metu visos scenos buvo sujungtos – reikėjo sugalvoti tekstą, kuris turėjo būti įgarsintas. Sukurtą animacinę istoriją galite pamatyti čia: <https://www.youtube.com/watch?v=-8axFOYAFB4&t=3s> |

**1.3. Informacija apie strategijos rodiklių pasiekimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:**

**1.3.1. Produkto ir rezultato rodikliai:**

| **Rodiklio pavadinimas**  | **Pagal strategiją siekiama reikšmė** | **Projektuose, kurie įtraukti į vietos plėtros projektų sąrašą, suplanuota pasiekti rodiklio reikšmė** | **Įgyvendinamuose ir baigtuose projektuose numatyta pasiekti rodiklio reikšmė** | **Pasiekta rodiklio reikšmė** | **Paaiškinimas** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Tikslas:** Paskatinti gyventojų užimtumą per verslumo ugdymą ir įsidarbinimo galimybių Rietavo mieste gerinimą |
| **1.1. Uždavinys:** Skatinti smulkaus, bendruomeninio ir socialinio verslo kūrimą ir plėtrą Rietavo mieste |
| **Rezultato rodikliai:** |
| BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, dalis, proc. | **20** |  |  | 72% | ***Per 2020 m****.:*1. *Pagal 1.1.1. veiksmą: Projektas „Mobilus paslaugų centras“ 08.6.1-ESFA-V-911-08-0003, Rietavo miesto vietos veiklos grupė, skaičius – 10 (****62,5 proc****. nuo visų dalyvių)* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*
2. *Pagal 1.1.4. veiksmą: Projektas „Veik Rietave“ 08.6.1-ESFA-V-911-08-0005, Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos“, skaičius – 18 (****100 proc****. nuo visų dalyvių)* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*

***Per 2021 m****.:*1. *Pagal 1.1.1 veiksmą: Projektas „Trijų dimensijų spausdinimas“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0318, Asociacija Rietavo miesto vietos veiklos grupė, skaičius – 0 (dar nepraėjo 6 mėnesiai po dalyvavimo ESF veiklose), projektas įgyvendinamas.*
2. *Pagal 1.1.2 veiksmą: Projektas „Verslumo kompetencijų ugdymas Rietave“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0513, Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos“, skaičius – 0* *(dar nepraėjo 6 mėnesiai po dalyvavimo ESF veiklose), projektas įgyvendinamas.*
3. *Pagal 1.1.2 veiksmą: Projektas „Sėkmės komanda“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-08-0002, Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras, skaičius – 19 (****95 proc****. nuo visų dalyvių)* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*
4. *Pagal 1.1.3 veiksmą: Projektas „Turizmo paslaugų inkubatorius“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0324, Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras, skaičius – 3 (****30 proc****. nuo visų dalyvių)* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*

**Per 2022 m.**1. Pagal 1.1.1 veiksmą: Projektas „Trijų dimensijų spausdinimas“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0318, Asociacija Rietavo miesto vietos veiklos grupė, skaičius – 2 (18 **proc**. nuo visų dalyvių) **projektas baigtas įgyvendinti**.
2. Pagal 1.1.2 veiksmą: Projektas „Verslumo kompetencijų ugdymas Rietave“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0513, Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos“, skaičius – 3 (20 **proc**. nuo visų dalyvių) **projektas baigtas įgyvendinti**.
3. Pagal 1.1.2 veiksmą: Projektas „Sėkmės komanda“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-08-0002, Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras, skaičius – 19 (**95 proc**. nuo visų dalyvių) **projektas baigtas įgyvendinti**.
4. Pagal 1.1.3 veiksmą: Projektas „Turizmo paslaugų inkubatorius“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0324, Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras, skaičius – 3 (**30 proc**. nuo visų dalyvių) **projektas baigtas įgyvendinti**.
 |
| Materialinės investicijos, tenkančios vienam Rietavo sav. gyventojui, eurais per metus  | **1415** |  |  | 2023 | *Per 2018 m. remiantis statistiko duomenimis 1830 Eur.**Per 2019 m. 1023 Eur.**Per 2020 m. 887\* Eur (\* išankstiniai duomenys)****Per 2021 m. 2023 Eur******Per 2022 m. dar nėra atnaujintų duomenų*** |
| Naujų paslaugų sektoriaus įmonių steigimosi sparta, (per trejus metus registruotų įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyv.) proc. | **9.8** |  |  | 10,06 | *Per 2017 m. – 6,47 proc.**Per 2018 m. – 6,96 proc. (įregistruota ūkio subjektų sk. per metus iš viso 516, tame skaičiuje 15 juridinių vnt., 238 verslo liudijimai, 278 vnt. individualios veiklos pažymos).**Per 2019 m. – 11,93 proc.**(įregistruota ūkio subjektų sk. per metus iš viso 866, tame skaičiuje 10 juridinių vnt., 482 verslo liudijimai, 374 vnt. individualios veiklos pažymos).**Per 2020 m. – 9,60 proc. (įregistruota ūkio subjektų sk. per metus iš viso 689, tame skaičiuje 30 juridinių vnt., 203 verslo liudijimai, 456 vnt. individualios veiklos pažymos).****Per 2021 m. 7,2 proc***. *(įregistruotų ūkio subjektų skaičius per 2021 m. 525, iš jų įregistruotų įmonių – 23, IDV pagal pažymą – 135, verslo liudijų 367).**Per 2022 m. (įregistruotų ūkio subjektų skaičius per 2022 m. 975 iš jų įregistruotų įmonių – 3, IDV pagal pažymą – 199, verslo liudijų 447).* |
| Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių dalyvių (vietos bendruomenės nariai) dalis praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF, proc. | **10** |  |  | 19,1 | ***Per 2020 m****.:*1. *Pagal 1.1.1. veiksmą: Projektas „Mobilus paslaugų centras“ 08.6.1-ESFA-V-911-08-0003, Rietavo miesto vietos veiklos grupė, skaičius – 2 (****12,5 proc****. nuo visų dalyvių),* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*
2. *Pagal 1.1.4. veiksmą: Projektas „Veik Rietave“ 08.6.1-ESFA-V-911-08-0005, Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos“, skaičius – 2 (****11,1 proc****. nuo visų dalyvių),* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*

***Per 2021 m****.:*1. *Pagal 1.1.1 veiksmą: Projektas „Trijų dimensijų spausdinimas“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0318, Asociacija Rietavo miesto vietos veiklos grupė, skaičius – 3 (****30 proc****. nuo visų dalyvių), projektas įgyvendinamas.*
2. *Pagal 1.1.2 veiksmą: Projektas „Verslumo kompetencijų ugdymas Rietave“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0513, Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos“, skaičius – 4 (****26,67 proc****. nuo visų dalyvių), projektas įgyvendinamas.*
3. *Pagal 1.1.2 veiksmą: Projektas „Sėkmės komanda“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-08-0002, Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras, skaičius – 3 (****15 proc****. nuo visų dalyvių)* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*
4. *Pagal 1.1.3 veiksmą: Projektas „Turizmo paslaugų inkubatorius“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0324, Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras, skaičius – 4 (****40 proc****. nuo visų dalyvių),* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*

**Per 2022 m.** 1. Pagal 1.1.1 veiksmą: Projektas „Trijų dimensijų spausdinimas“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0318, Asociacija Rietavo miesto vietos veiklos grupė, skaičius – 3 (**30 proc**. nuo visų dalyvių), projektas baigtas įgyvendinti.
2. Pagal 1.1.2 veiksmą: Projektas „Verslumo kompetencijų ugdymas Rietave“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0513, Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos“, skaičius – 4 (**26,67 proc**. nuo visų dalyvių), projektas baigtas įgyvendinti.
3. Pagal 1.1.2 veiksmą: Projektas „Sėkmės komanda“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-08-0002, Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras, skaičius – 3 (**15 proc**. nuo visų dalyvių) **projektas baigtas įgyvendinti**.
4. Pagal 1.1.3 veiksmą: Projektas „Turizmo paslaugų inkubatorius“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0324, Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras, skaičius – 4 (**40 proc**. nuo visų dalyvių), **projektas baigtas įgyvendinti**.
 |
| Savarankiškai dirbančių asmenų skaičius | **395** |  |  | 972 | *Per 2018 m. – 516 (278 fiziniai asmenys veikė pagal verslo liudijimus – 238 asm. ir individualios veiklos pažymą).**Per 2019 m. – 856 (tame skaičiuje 482 fiziniai asmenys veikė pagal verslo liudijimą – 374 asm. ir individualios veiklos pažymą).**Per 2020 m. – 659 (tame skaičiuje 203 verslo liudijimai, 456 vnt. individualios veiklos pažymos).****Per 2021 m. – 502*** *(iš jų IDV pagal pažymą – 135 ir verslo liudijimų 367).****Per 2022 m. 972 iš jų iš jų IDV pagal pažymą – 199, verslo liudijų 447).*** |
|  |
| **Produkto rodikliai:** |
| Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius | **6** | 6 | 6 | 6 | ***Per 2020 m.*** 1. *Pagal 1.1.1. veiksmą: Projektas „Mobilus paslaugų centras“ 08.6.1-ESFA-V-911-08-0003, Rietavo miesto vietos veiklos grupė, skaičius – 1,* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*
2. *Pagal 1.1.4. veiksmą: Projektas „Veik Rietave“ 08.6.1-ESFA-V-911-08-0005, Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos“, skaičius – 1,* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*

***Per 2021 m****.:*1. *Pagal 1.1.1 veiksmą: Projektas „Trijų dimensijų spausdinimas“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0318, Asociacija Rietavo miesto vietos veiklos grupė, skaičius – 1, projektas įgyvendinamas.*
2. *Pagal 1.1.2 veiksmą: Projektas „Verslumo kompetencijų ugdymas Rietave“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0513, Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos“, skaičius – 1, projektas įgyvendinamas.*
3. *Pagal 1.1.2 veiksmą: Projektas „Sėkmės komanda“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-08-0002, Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras, skaičius – 1,* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*
4. *Pagal 1.1.3 veiksmą: Projektas „Turizmo paslaugų inkubatorius“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0324, Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras, skaičius – 1,* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*

**Per 2022 m.**Visos projektų veiklos įvykdytos per 2021 m. |
| BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius | **50** | 59 | 59 | 55 | ***Per 2020 m.*** 1. *Pagal 1.1.1. veiksmą: Projektas „Mobilus paslaugų centras“ 08.6.1-ESFA-V-911-08-0003, Rietavo miesto vietos veiklos grupė, skaičius: planuota – 16, pasiekta – 16,* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*
2. *Pagal 1.1.4. veiksmą: Projektas „Veik Rietave“ 08.6.1-ESFA-V-911-08-0005, Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos“, skaičius: planuota – 18, pasiekta – 18,* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*

***Per 2021 m****.:*1. *Pagal 1.1.1 veiksmą: Projektas „Trijų dimensijų spausdinimas“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0318, Asociacija Rietavo miesto vietos veiklos grupė, skaičius: planuota – 10, pasiekta – 11, projektas įgyvendinamas.*
2. *Pagal 1.1.2 veiksmą: Projektas „Verslumo kompetencijų ugdymas Rietave“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0513, Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos“, skaičius: planuota – 15, pasiekta – 16, projektas įgyvendinamas.*
3. *Pagal 1.1.2 veiksmą: Projektas „Sėkmės komanda“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-08-0002, Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras, skaičius: planuota – 20, pasiekta – 19,* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*
4. *Pagal 1.1.3 veiksmą: Projektas „Turizmo paslaugų inkubatorius“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0324, Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras, skaičius: planuota – 10, pasiekta – 9,* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*

**Per 2022 m.**Visos projektų veiklos įvykdytos per 2021 m. |
| Socialiniai verslai, sukurti gavus ESF investicijas, skaičius | **2** | 3 | 3 | 3 | ***Per 2020 m.*** 1. *Pagal 1.1.1. veiksmą: Projektas „Mobilus paslaugų centras“ 08.6.1-ESFA-V-911-08-0003, Rietavo miesto vietos veiklos grupė, skaičius – 1,* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*

***Per 2021 m****.:*1. *Pagal 1.1.1 veiksmą: Projektas „Trijų dimensijų spausdinimas“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0318, Asociacija Rietavo miesto vietos veiklos grupė, skaičius – 1, projektas įgyvendinamas.*
2. *Pagal 1.1.3 veiksmą: Projektas „Turizmo paslaugų inkubatorius“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0324, Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras, skaičius – 1,* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*

**Per 2022 m.**Naujų soc. verslų nesukurta |
| Subsidijas gaunančios įmonės įskaitant individualius verslo subjektus, skaičius | **13** | 21 | 21 | 21 | ***Per 2020 m.*** 1. *Pagal 1.1.1. veiksmą: Projektas „Mobilus paslaugų centras“ 08.6.1-ESFA-V-911-08-0003, Rietavo miesto vietos veiklos grupė, skaičius – 7,* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*
2. *Pagal 1.1.4. veiksmą: Projektas „Veik Rietave“ 08.6.1-ESFA-V-911-08-0005, Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos“, skaičius – 1,* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*

***Per 2021 m****.:*1. *Pagal 1.1.1 veiksmą: Projektas „Trijų dimensijų spausdinimas“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0318, Asociacija Rietavo miesto vietos veiklos grupė, skaičius – 7, projektas įgyvendinamas.*
2. *Pagal 1.1.2 veiksmą: Projektas „Sėkmės komanda“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-08-0002, Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras, skaičius – 2,* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*
3. *Pagal 1.1.3 veiksmą: Projektas „Turizmo paslaugų inkubatorius“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0324, Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras, skaičius – 4,* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*

**Per 2022 m.**Visos projektų veiklos įvykdytos per 2021 m. |
| Įkurta bendradarbiavimo tinklų | **2** | 3 | 3 | 3 | ***Per 2020 m.*** 1. *Pagal 1.1.1. veiksmą: Projektas „Mobilus paslaugų centras“ 08.6.1-ESFA-V-911-08-0003, Rietavo miesto vietos veiklos grupė, skaičius – 1,* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*

***Per 2021 m****.:*1. *Pagal 1.1.1 veiksmą: Projektas „Trijų dimensijų spausdinimas“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0318, Asociacija Rietavo miesto vietos veiklos grupė, skaičius – 1, projektas įgyvendinamas.*
2. *Pagal 1.1.3 veiksmą: Projektas „Turizmo paslaugų inkubatorius“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0324, Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras, skaičius – 1,* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*

**Per 2022 m.**Visos projektų veiklos įvykdytos per 2021 m. |
| Apmokyta ir konsultuota gyventojų (įmonių ir įstaigų vadovų) | **40** | 59 | 59 | 75 | ***Per 2020 m.*** 1. *Pagal 1.1.1. veiksmą: Projektas „Mobilus paslaugų centras“ 08.6.1-ESFA-V-911-08-0003, Rietavo miesto vietos veiklos grupė, skaičius: planuota – 16, pasiekta – 30,* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*

***Per 2021 m****.:*1. *Pagal 1.1.1 veiksmą: Projektas „Trijų dimensijų spausdinimas“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0318, Asociacija Rietavo miesto vietos veiklos grupė, skaičius: planuota – 7, pasiekta – 8, projektas įgyvendinamas.*
2. *Pagal 1.1.2 veiksmą: Projektas „Verslumo kompetencijų ugdymas Rietave“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0513, Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos“, skaičius: planuota – 15, pasiekta – 16, projektas įgyvendinamas.*
3. *Pagal 1.1.2 veiksmą: Projektas „Sėkmės komanda“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-08-0002, Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras, skaičius: planuota – 14, pasiekta – 14,* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*
4. *Pagal 1.1.3 veiksmą: Projektas „Turizmo paslaugų inkubatorius“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0324, Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras, skaičius: planuota – 7, pasiekta – 7,* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*

**Per 2022 m.**Visos projektų veiklos įvykdytos per 2021 m. |
| Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, dalyvavę ESF veiklose |  | 17 | 17 | 17 | ***Per 2020 m.*** 1. *Pagal 1.1.4. veiksmą: Projektas „Veik Rietave“ 08.6.1-ESFA-V-911-08-0005, Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos“, skaičius – 5,* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*

***Per 2021 m****.:*1. *Pagal 1.1.2 veiksmą: Projektas „Verslumo kompetencijų ugdymas Rietave“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0513, Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos“, skaičius – 4, projektas įgyvendinamas.*
2. *Pagal 1.1.2 veiksmą: Projektas „Sėkmės komanda“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-08-0002, Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras, skaičius – 6,* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*
3. *Pagal 1.1.3 veiksmą: Projektas „Turizmo paslaugų inkubatorius“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0324, Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras, skaičius – 2,* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*

**Per 2022 m.**Visos projektų veiklos įvykdytos per 2021 m. |
| Dirbantieji, įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis, dalyvavę ESF veiklose |  | 68 | 68 | 68 | ***Per 2020 m.*** 1. *Pagal 1.1.1. veiksmą: Projektas „Mobilus paslaugų centras“ 08.6.1-ESFA-V-911-08-0003, Rietavo miesto vietos veiklos grupė, skaičius – 12,* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*
2. *Pagal 1.1.4. veiksmą: Projektas „Veik Rietave“ 08.6.1-ESFA-V-911-08-0005, Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos“, skaičius – 12,* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*

***Per 2021 m****.:*1. *Pagal 1.1.1 veiksmą: Projektas „Trijų dimensijų spausdinimas“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0318, Asociacija Rietavo miesto vietos veiklos grupė, skaičius – 11, projektas įgyvendinamas.*
2. *Pagal 1.1.2 veiksmą: Projektas „Verslumo kompetencijų ugdymas Rietave“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0513, Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos“, skaičius – 12, projektas įgyvendinamas.*
3. *Pagal 1.1.2 veiksmą: Projektas „Sėkmės komanda“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-08-0002, Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras, skaičius – 17,* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*
4. *Pagal 1.1.3 veiksmą: Projektas „Turizmo paslaugų inkubatorius“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0324, Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras, skaičius – 4,* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*

**Per 2022 m.**Visos projektų veiklos įvykdytos per 2021 m. |
| Jaunesni negu 25 metų asmenys, dalyvavę ESF veiklose |  | 13 | 13 | 13 | ***Per 2020 m.*** 1. *Pagal 1.1.1. veiksmą: Projektas „Mobilus paslaugų centras“ 08.6.1-ESFA-V-911-08-0003, Rietavo miesto vietos veiklos grupė, skaičius – 1,* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*
2. *Pagal 1.1.4. veiksmą: Projektas „Veik Rietave“ 08.6.1-ESFA-V-911-08-0005, Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos“, skaičius – 1,* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*

***Per 2021 m****.:*1. *Pagal 1.1.1 veiksmą: Projektas „Trijų dimensijų spausdinimas“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0318, Asociacija Rietavo miesto vietos veiklos grupė, skaičius – 1, projektas įgyvendinamas.*
2. *Pagal 1.1.2 veiksmą: Projektas „Sėkmės komanda“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-08-0002, Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras, skaičius – 8,* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*
3. *Pagal 1.1.3 veiksmą: Projektas „Turizmo paslaugų inkubatorius“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0324, Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras, skaičius – 2,* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*

**Per 2022 m.**Visos projektų veiklos įvykdytos per 2021 m. |
| Neaktyvūs asmenys, dalyvavę ESF veiklose |  | 16 | 16 | 16 | ***Per 2021 m****.:*1. *Pagal 1.1.2 veiksmą: Projektas „Verslumo kompetencijų ugdymas Rietave“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0513, Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos“, skaičius – 3, projektas įgyvendinamas.*
2. *Pagal 1.1.2 veiksmą: Projektas „Sėkmės komanda“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-08-0002, Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras, skaičius – 11,* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*
3. *Pagal 1.1.3 veiksmą: Projektas „Turizmo paslaugų inkubatorius“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0324, Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras, skaičius – 2,* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*

**Per 2022 m.**Visos projektų veiklos įvykdytos per 2021 m. |
| Neaktyvūs nesimokantys asmenys, dalyvavę ESF veiklose |  | 11 | 11 | 11 | ***Per 2020 m.*** 1. *Pagal 1.1.1. veiksmą: Projektas „Mobilus paslaugų centras“ 08.6.1-ESFA-V-911-08-0003, Rietavo miesto vietos veiklos grupė, skaičius – 1,* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*

***Per 2021 m****.:*1. *Pagal 1.1.2 veiksmą: Projektas „Sėkmės komanda“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-08-0002, Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras, skaičius – 10,* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*

**Per 2022 m.**Visos projektų veiklos įvykdytos per 2021 m. |
| Vyresni negu 54 metų asmenys, dalyvavę ESF veiklose |  | 11 | 11 | 11 | ***Per 2020 m.*** 1. *Pagal 1.1.4. veiksmą: Projektas „Veik Rietave“ 08.6.1-ESFA-V-911-08-0005, Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos“, skaičius – 2,* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*

***Per 2021 m****.:*1. *Pagal 1.1.1 veiksmą: Projektas „Trijų dimensijų spausdinimas“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0318, Asociacija Rietavo miesto vietos veiklos grupė, skaičius – 2, projektas įgyvendinamas.*
2. *Pagal 1.1.2 veiksmą: Projektas „Verslumo kompetencijų ugdymas Rietave“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0513, Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos“, skaičius – 2, projektas įgyvendinamas.*
3. *Pagal 1.1.2 veiksmą: Projektas „Sėkmės komanda“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-08-0002, Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras, skaičius – 4,* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*
4. *Pagal 1.1.3 veiksmą: Projektas „Turizmo paslaugų inkubatorius“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0324, Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras, skaičius – 1,* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*

**Per 2022 m.**Visos projektų veiklos įvykdytos per 2021 m. |
| Vyresni negu 54 metų asmenys, kurie yra bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, arba neaktyvūs nesimokantys asmenys, dalyvavę ESF veiklose |  | 5 | 5 | 5 | ***Per 2021 m****.:*1. *Pagal 1.1.2 veiksmą: Projektas „Sėkmės komanda“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-08-0002, Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras, skaičius – 4,* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*
2. *Pagal 1.1.3 veiksmą: Projektas „Turizmo paslaugų inkubatorius“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0324, Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras, skaičius – 1,* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*

**Per 2022 m.**Visos projektų veiklos įvykdytos per 2021 m. |
| Asmenys, turintys pradinį (ISCED 1) arba pagrindinį išsilavinimą (ISCED 2), dalyvavę ESF veiklose |  | 6 | 6 | 6 | ***Per 2020 m.*** 1. *Pagal 1.1.1. veiksmą: Projektas „Mobilus paslaugų centras“ 08.6.1-ESFA-V-911-08-0003, Rietavo miesto vietos veiklos grupė, skaičius – 1,* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*

***Per 2021 m****.:*1. *Pagal 1.1.2 veiksmą: Projektas „Verslumo kompetencijų ugdymas Rietave“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0513, Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos“, skaičius – ???, projektas įgyvendinamas.*
2. *Pagal 1.1.2 veiksmą: Projektas „Sėkmės komanda“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-08-0002, Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras, skaičius – 4,* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*
3. *Pagal 1.1.3 veiksmą: Projektas „Turizmo paslaugų inkubatorius“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0324, Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras, skaičius – 1,* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*

**Per 2022 m.**Visos projektų veiklos įvykdytos per 2021 m. |
| Asmenys, turintys vidurinį (ISCED 3) išsilavinimą arba išsilavinimą po vidurinės mokyklos (ISCED 4), dalyvavę ESF veiklose |  | 18 | 18 | 18 | ***Per 2020 m.*** 1. *Pagal 1.1.1. veiksmą: Projektas „Mobilus paslaugų centras“ 08.6.1-ESFA-V-911-08-0003, Rietavo miesto vietos veiklos grupė, skaičius – 8,* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*
2. *Pagal 1.1.4. veiksmą: Projektas „Veik Rietave“ 08.6.1-ESFA-V-911-08-0005, Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos“, skaičius – 4,* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*

***Per 2021 m****.:*1. *Pagal 1.1.1 veiksmą: Projektas „Trijų dimensijų spausdinimas“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0318, Asociacija Rietavo miesto vietos veiklos grupė, skaičius – 3, projektas įgyvendinamas.*
2. *Pagal 1.1.2 veiksmą: Projektas „Verslumo kompetencijų ugdymas Rietave“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0513, Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos“, skaičius – ???, projektas įgyvendinamas.*
3. *Pagal 1.1.2 veiksmą: Projektas „Sėkmės komanda“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-08-0002, Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras, skaičius – 2,* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*
4. *Pagal 1.1.3 veiksmą: Projektas „Turizmo paslaugų inkubatorius“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0324, Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras, skaičius – 1,* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*

**Per 2022 m.**Visos projektų veiklos įvykdytos per 2021 m. |
| Asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą (ISCED 5–8), dalyvavę ESF veiklose |  | 42 | 42 | 42 | ***Per 2020 m.*** 1. *Pagal 1.1.1. veiksmą: Projektas „Mobilus paslaugų centras“ 08.6.1-ESFA-V-911-08-0003, Rietavo miesto vietos veiklos grupė, skaičius – 7,* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*
2. *Pagal 1.1.4. veiksmą: Projektas „Veik Rietave“ 08.6.1-ESFA-V-911-08-0005, Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos“, skaičius – 13,* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*

***Per 2021 m****.:*1. *Pagal 1.1.1 veiksmą: Projektas „Trijų dimensijų spausdinimas“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0318, Asociacija Rietavo miesto vietos veiklos grupė, skaičius – 8, projektas įgyvendinamas.*
2. *Pagal 1.1.2 veiksmą: Projektas „Verslumo kompetencijų ugdymas Rietave“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0513, Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos“, skaičius – ???, projektas įgyvendinamas.*
3. *Pagal 1.1.2 veiksmą: Projektas „Sėkmės komanda“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-08-0002, Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras, skaičius – 7,* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*
4. *Pagal 1.1.3 veiksmą: Projektas „Turizmo paslaugų inkubatorius“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0324, Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras, skaičius – 7,* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*

**Per 2022 m.**Visos projektų veiklos įvykdytos per 2021 m. |
| Migrantai, užsienio kilmės dalyviai, mažumos (įskaitant marginalias bendruomenes, pavyzdžiui, romus), dalyvavę ESF veiklose |  | 4 | 4 | 4 | ***Per 2020 m.*** 1. *Pagal 1.1.4. veiksmą: Projektas „Veik Rietave“ 08.6.1-ESFA-V-911-08-0005, Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos“, skaičius – 1,* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*

***Per 2021 m****.:*1. *Pagal 1.1.2 veiksmą: Projektas „Sėkmės komanda“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-08-0002, Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras, skaičius – 3,* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*

**Per 2022 m.**Visos projektų veiklos įvykdytos per 2021 m. |
| Neįgalieji, dalyvavę ESF veiklose |  | 6 | 6 | 6 | ***Per 2020 m.*** 1. *Pagal 1.1.4. veiksmą: Projektas „Veik Rietave“ 08.6.1-ESFA-V-911-08-0005, Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos“, skaičius – 1,* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*

***Per 2021 m****.:*1. *Pagal 1.1.1 veiksmą: Projektas „Trijų dimensijų spausdinimas“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0318, Asociacija Rietavo miesto vietos veiklos grupė, skaičius – 1, projektas įgyvendinamas.*
2. *Pagal 1.1.2 veiksmą: Projektas „Verslumo kompetencijų ugdymas Rietave“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0513, Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos“, skaičius – 1, projektas įgyvendinamas.*
3. *Pagal 1.1.2 veiksmą: Projektas „Sėkmės komanda“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-08-0002, Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras, skaičius – 3,* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*

**Per 2022 m.**Visos projektų veiklos įvykdytos per 2021 m. |
| Kiti asmenys, kurių padėtis yra nepalanki, dalyvavę ESF veiklose |  | 11 | 11 | 11 | ***Per 2020 m.*** 1. *Pagal 1.1.4. veiksmą: Projektas „Veik Rietave“ 08.6.1-ESFA-V-911-08-0005, Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos“, skaičius – 1,* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*

***Per 2021 m****.:*1. *Pagal 1.1.1 veiksmą: Projektas „Trijų dimensijų spausdinimas“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0318, Asociacija Rietavo miesto vietos veiklos grupė, skaičius – 1, projektas įgyvendinamas.*
2. *Pagal 1.1.2 veiksmą: Projektas „Sėkmės komanda“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-08-0002, Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras, skaičius – 7,* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*
3. *Pagal 1.1.3 veiksmą: Projektas „Turizmo paslaugų inkubatorius“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0324, Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras, skaičius – 2,* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*

**Per 2022 m.**Visos projektų veiklos įvykdytos per 2021 m. |
| **1.2. Uždavinys:** Suteikti Rietavo miesto gyventojams įsidarbinimui reikalingą informaciją bei kompetenciją |
| **Produkto rodikliai:** |
| Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius | **1** | 3 | 3 | 3 | **Per 2020 m.** 1. *Pagal 1.2.2. veiksmą: Projektas „Ugdymas karjerai per savanorišką veiklą“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0186), Rietavo L. Ivinskio gimnazija, rodiklio kodas P.B.020-08.6.1-ESFA-V-927- rodiklio reikšmė, skaičius – 1; Projektas vykdomas.*
2. *Pagal 1.2.1. veiksmą: Projektas „Spektras“ – skaitmeninių medijų profesinių įgūdžių suteikimas Rietavo savivaldybės gyventojams didinant įsidarbinimo galimybes“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0512, skaičius – 1; Projektas vykdomas.*
3. *Pagal 1.2.1. veiksmą: Projektas „Tapatumo link“, Rietavo savivaldybės kultūros centras, gautas projektinis pasiūlymas, paraiška ESFA dar nepateikta, skaičius – 1; Projektas vykdomas.*

***Per 2021 m****.:*1. *pagal 1.2.1 veiksmą: Projektas „Tapatumo.link“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0187, Rietavo savivaldybės kultūros centras, skaičius – 1, projektas įgyvendinamas;*
2. *pagal 1.2.1 veiksmą: Projektas „Spektras“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0512, VšĮ Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras, skaičius – 1,* ***projektas baigtas įgyvendinti****;*
3. *pagal 1.2.2 veiksmą: Projektas „Ugdymas karjerai per savanorišką veiklą“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0186, BĮ Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija, skaičius – 3, projektas įgyvendinamas.*

**Per 2022 m**.:1. pagal 1.2.1 veiksmą: Projektas „Tapatumo.link“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0187, Rietavo savivaldybės kultūros centras, skaičius – 1, **projektas baigtas įgyvendinti**;
2. pagal 1.2.1 veiksmą: Projektas „Spektras“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0512, VšĮ Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras, skaičius – 1, **projektas baigtas įgyvendinti**;
3. pagal 1.2.2 veiksmą: Projektas „Ugdymas karjerai per savanorišką veiklą“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0186, BĮ Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija, skaičius – 3, **projektas baigtas įgyvendinti**
 |
| BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius | **25** | 59 | 59 | 59 | ***Per 2020 m.*** 1. *Pagal 1.2.2. veiksmą: Projektas „Ugdymas karjerai per savanorišką veiklą“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0186), Rietavo L. Ivinskio gimnazija, rodiklio kodas P.S.376-08.6.1-ESFA-V-927- rodiklio reikšmė,* ***skaičius – 40.*** *Projektas vykdomas*
2. *Pagal 1.2.1. veiksmą: Projektas „Spektras“ – skaitmeninių medijų profesinių įgūdžių suteikimas Rietavo savivaldybės gyventojams didinant įsidarbinimo galimybes“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0512, skaičius numatytas– 18; Projektas vykdomas.*
3. *Pagal 1.21. veiksmą: Projektas „Tapatumo link“, Rietavo savivaldybės kultūros centras, gautas projektinis pasiūlymas, paraiška ESFA dar nepateikta, skaičius – 16 (planuojamas); Projektas vykdomas.*

***Per 2021 m****.:*1. *pagal 1.2.1 veiksmą: Projektas „Tapatumo.link“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0187, Rietavo savivaldybės kultūros centras, skaičius – 16 (16), projektas įgyvendinamas;*
2. *pagal 1.2.1 veiksmą: Projektas „Spektras“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0512, VšĮ Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras, skaičius – 18 (18),* ***projektas baigtas įgyvendinti****;*
3. *pagal 1.2.2 veiksmą: Projektas „Ugdymas karjerai per savanorišką veiklą“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0186, BĮ Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija, skaičius – 25 (25), projektas įgyvendinamas.*

**Per 2022 m**.:1. pagal 1.2.1 veiksmą: Projektas „Tapatumo.link“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0187, Rietavo savivaldybės kultūros centras, skaičius – 16 (16), projektas **baigtas įgyvendinti**;
2. pagal 1.2.1 veiksmą: Projektas „Spektras“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0512, VšĮ Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras, skaičius – 18 (18), **projektas baigtas įgyvendinti**;
3. pagal 1.2.2 veiksmą: Projektas „Ugdymas karjerai per savanorišką veiklą“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0186, BĮ Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija, skaičius – 25 (25), projektas **baigtas įgyvendinti**
 |
| Asmenų patobulinusių ar įgijusių profesinius įgūdžius, skaičius | **25** | 45 | 45 | 45 | ***Per 2020 m.***1. *Pagal 1.2.2. veiksmą: Projektas „Ugdymas karjerai per savanorišką veiklą“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0186), Rietavo L. Ivinskio gimnazija, rodiklio kodas P.S.376-08.6.1-ESFA-V-927- rodiklio reikšmė, skaičius – suplanuota 35, pasiekta 40. Projektas vykdomas.*

***Per 2021 m****.:*1. *pagal 1.2.1 veiksmą: Projektas „Tapatumo.link“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0187, Rietavo savivaldybės kultūros centras, skaičius – 10 (16), projektas įgyvendinamas;*
2. *pagal 1.2.1 veiksmą: Projektas „Spektras“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0512, VšĮ Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras, skaičius – 10 (18),* ***projektas baigtas įgyvendinti****;*
3. *pagal 1.2.2 veiksmą: Projektas „Ugdymas karjerai per savanorišką veiklą“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0186, BĮ Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija, skaičius – 25 (25), projektas įgyvendinamas.*

**Per 2022 m**.:1. pagal 1.2.1 veiksmą: Projektas „Tapatumo.link“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0187, Rietavo savivaldybės kultūros centras, skaičius – 10 (16), projektas ***baigtas įgyvendinti***;
2. pagal 1.2.1 veiksmą: Projektas „Spektras“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0512, VšĮ Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras, skaičius – 10 (18), **projektas baigtas įgyvendinti**;
3. pagal 1.2.2 veiksmą: Projektas „Ugdymas karjerai per savanorišką veiklą“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0186, BĮ Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija, skaičius – 25 (25), projektas ***baigtas įgyvendinti***.
 |
| Įdarbinti, įtraukti į neformalųjį švietimą (įskaitant neformalųjį profesinį mokymą), praktikos atlikimą, visuomeninę ir kultūrinę veiklą asmenys | **10** | 26 | 26 | 30 | ***Per 2020 m.***1. *Pagal 1.2.2. veiksmą: Projektas „Ugdymas karjerai per savanorišką veiklą“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0186), Rietavo L. Ivinskio gimnazija, rodiklio kodas P.S.376-08.6.1-ESFA-V-927- rodiklio reikšmė, skaičius – 40. Projektas vykdomas.*

***Per 2021 m****.:*1. *pagal 1.2.1 veiksmą: Projektas „Tapatumo.link“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0187, Rietavo savivaldybės kultūros centras, skaičius – 1 (16), projektas įgyvendinamas;*
2. *pagal 1.2.1 veiksmą: Projektas „Spektras“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0512, VšĮ Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras, skaičius – 4 (18),* ***projektas baigtas įgyvendinti****;*
3. *pagal 1.2.2 veiksmą: Projektas „Ugdymas karjerai per savanorišką veiklą“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0186, BĮ Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija, skaičius – 25 (25), projektas įgyvendinamas.*

**Per 2022 m**.:1. pagal 1.2.1 veiksmą: Projektas „Tapatumo.link“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0187, Rietavo savivaldybės kultūros centras, skaičius – 1 (16), projektas **baigtas įgyvendinti**;
2. pagal 1.2.1 veiksmą: Projektas „Spektras“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0512, VšĮ Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras, skaičius – 4 (18), **projektas baigtas įgyvendinti**;
3. pagal 1.2.2 veiksmą: Projektas „Ugdymas karjerai per savanorišką veiklą“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0186, BĮ Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija, skaičius – 25 (25), projektas **baigtas įgyvendinti***.*
 |
| Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, dalyvavę ESF veiklose |  | 11 | 11 | 11 | ***Per 2020 m.***1. *Pagal 1.2.2. veiksmą: Projektas „Ugdymas karjerai per savanorišką veiklą“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0186), Rietavo L. Ivinskio gimnazija, rodiklio kodas P.S.376-08.6.1-ESFA-V-927- rodiklio reikšmė, skaičius skaičius–* ***viso 8: tame tarpe 8 moterys, 0 vyrai.*** *Projektas vykdomas.*

***Per 2021 m****.:*1. *pagal 1.2.1 veiksmą: Projektas „Tapatumo.link“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0187, Rietavo savivaldybės kultūros centras, skaičius – 1 (16), projektas įgyvendinamas;*
2. *pagal 1.2.1 veiksmą: Projektas „Spektras“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0512, VšĮ Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras, skaičius – 10 (18),* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*

**Per 2022 m**.:1. pagal 1.2.1 veiksmą: Projektas „Tapatumo.link“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0187, Rietavo savivaldybės kultūros centras, skaičius – 1 (16), projektas **baigtas įgyvendinti**;
2. pagal 1.2.1 veiksmą: Projektas „Spektras“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0512, VšĮ Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras, skaičius – 10 (18), **projektas baigtas įgyvendinti**.
 |
| Dirbantieji, įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis, dalyvavę ESF veiklose |  | 8 | 8 | 8 | ***Per 2020 m.***1. *Pagal 1.2.2. veiksmą: Projektas „Ugdymas karjerai per savanorišką veiklą“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0186), Rietavo L. Ivinskio gimnazija, rodiklio kodas P.S.376-08.6.1-ESFA-V-927- rodiklio reikšmė, skaičius skaičius–* ***viso 2: tame tarpe 1 moterys, 1 vyrai.*** *Projektas vykdomas.*

***Per 2021 m****.:*1. *pagal 1.2.1 veiksmą: Projektas „Spektras“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0512, VšĮ Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras, skaičius – 10 (18),* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*

**Per 2022 m**.Visų projektų veiklos įvykdytos, rodiklis nepakito |
| Neaktyvūs nesimokantys asmenys, dalyvavę ESF veiklose |  | 4 | 4 | 4 | ***Per 2020 m.***1. *Pagal 1.2.2. veiksmą: Projektas „Ugdymas karjerai per savanorišką veiklą“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0186), Rietavo L. Ivinskio gimnazija, rodiklio kodas P.S.376-08.6.1-ESFA-V-927- rodiklio reikšmė, skaičius skaičius–* ***viso 0: tame tarpe 0 moterys, 0 vyrai.*** *Projektas vykdomas.*

***Per 2021 m****.:*1. *pagal 1.2.1 veiksmą: Projektas „Tapatumo.link“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0187, Rietavo savivaldybės kultūros centras, skaičius – 2 (16), projektas įgyvendinamas;*
2. *pagal 1.2.1 veiksmą: Projektas „Spektras“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0512, VšĮ Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras, skaičius – 2 (18),* ***projektas baigtas įgyvendinti***

**Per 2022 m**.:1. pagal 1.2.1 veiksmą: Projektas „Tapatumo.link“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0187, Rietavo savivaldybės kultūros centras, skaičius – 2 (16), projektas **baigtas įgyvendint*i***;
2. pagal 1.2.1 veiksmą: Projektas „Spektras“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0512, VšĮ Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras, skaičius – 2 (18), **projektas baigtas įgyvendint*i***
 |
| Vyresni negu 54 metų asmenys, dalyvavę ESF veiklose |  | 7 | 7 | 7 | ***Per 2020 m.***1. *Pagal 1.2.2. veiksmą: Projektas „Ugdymas karjerai per savanorišką veiklą“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0186), Rietavo L. Ivinskio gimnazija, rodiklio kodas P.S.376-08.6.1-ESFA-V-927- rodiklio reikšmė, skaičius skaičius–* ***viso 5: tame tarpe 4 moterys, 1 vyrai.*** *Projektas vykdomas.*

***Per 2021 m****.:*1. *pagal 1.2.1 veiksmą: Projektas „Spektras“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0512, VšĮ Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras, skaičius – 2 (18),* ***projektas baigtas įgyvendinti****;*
2. *pagal 1.2.2 veiksmą: Projektas „Ugdymas karjerai per savanorišką veiklą“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0186, BĮ Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija, skaičius – 5 (25), projektas įgyvendinamas.*

**Per 2022 m**.:1. pagal 1.2.1 veiksmą: Projektas „Spektras“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0512, VšĮ Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras, skaičius – 2 (18), **projektas baigtas įgyvendinti**;
2. pagal 1.2.2 veiksmą: Projektas „Ugdymas karjerai per savanorišką veiklą“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0186, BĮ Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija, skaičius – 5 (25), projektas **baigtas įgyvendinti***.*
 |
| Vyresni negu 54 metų asmenys, kurie yra bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, arba neaktyvūs nesimokantys asmenys, dalyvavę ESF veiklose |  | 1 | 1 | 1 | ***Per 2020 m.***1. *Pagal 1.2.2. veiksmą: Projektas „Ugdymas karjerai per savanorišką veiklą“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0186), Rietavo L. Ivinskio gimnazija, rodiklio kodas P.S.376-08.6.1-ESFA-V-927- rodiklio reikšmė, skaičius skaičius–* ***viso 4: tame tarpe 4 moterys, 0 vyrai.*** *Projektas vykdomas.*

***Per 2021 m****.:*1. *pagal 1.2.1 veiksmą: Projektas „Spektras“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0512, VšĮ Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras, skaičius – 1 (18),* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*

**Per 2022 m**.Visų projektų veiklos įvykdytos, rodiklis nepakito |
| Asmenys, turintys vidurinį (ISCED 3) išsilavinimą arba išsilavinimą po vidurinės mokyklos (ISCED 4), dalyvavę ESF veiklose |  | 9 | 9 | 9 | ***Per 2020 m.***1. *Pagal 1.2.2. veiksmą: Projektas „Ugdymas karjerai per savanorišką veiklą“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0186), Rietavo L. Ivinskio gimnazija, rodiklio kodas P.S.376-08.6.1-ESFA-V-927- rodiklio reikšmė, skaičius skaičius–* ***viso 0: tame tarpe 0 moterys, 0 vyrai.*** *Projektas vykdomas.*

***Per 2021 m****.:*1. *pagal 1.2.1 veiksmą: Projektas „Tapatumo.link“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0187, Rietavo savivaldybės kultūros centras, skaičius – 4 (16), projektas įgyvendinamas;*
2. *pagal 1.2.1 veiksmą: Projektas „Spektras“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0512, VšĮ Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras, skaičius – 5 (18),* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*

**Per 2022 m**.:1. pagal 1.2.1 veiksmą: Projektas „Tapatumo.link“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0187, Rietavo savivaldybės kultūros centras, skaičius – 4 (16), projektas **baigtas įgyvendinti**;
2. pagal 1.2.1 veiksmą: Projektas „Spektras“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0512, VšĮ Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras, skaičius – 5 (18), **projektas baigtas įgyvendinti**.
 |
| Asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą (ISCED 5–8), dalyvavę ESF veiklose |  | 19 | 19 | 19 | ***Per 2020 m.***1. *Pagal 1.2.2. veiksmą: Projektas „Ugdymas karjerai per savanorišką veiklą“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0186), Rietavo L. Ivinskio gimnazija, rodiklio kodas P.S.376-08.6.1-ESFA-V-927- rodiklio reikšmė, skaičius skaičius–* ***viso 10: tame tarpe 9 moterys, 1 vyrai.*** *Projektas vykdomas.*

***Per 2021 m****.:*1. *pagal 1.2.1 veiksmą: Projektas „Spektras“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0512, VšĮ Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras, skaičius – 9 (18),* ***projektas baigtas įgyvendinti****;*
2. *pagal 1.2.2 veiksmą: Projektas „Ugdymas karjerai per savanorišką veiklą“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0186, BĮ Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija, skaičius – 10 (25), projektas įgyvendinamas.*

**Per 2022 m**.:1. pagal 1.2.1 veiksmą: Projektas „Spektras“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0512, VšĮ Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras, skaičius – 9 (18), **projektas baigtas įgyvendinti**;
2. pagal 1.2.2 veiksmą: Projektas „Ugdymas karjerai per savanorišką veiklą“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0186, BĮ Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija, skaičius – 10 (25), projektas **baigtas įgyvendinti**.
 |
| Kiti asmenys, kurių padėtis yra nepalanki, dalyvavę ESF veiklose |  | 0 | 0 | 0 | ***Per 2020 m.***1. *Pagal 1.2.2. veiksmą: Projektas „Ugdymas karjerai per savanorišką veiklą“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0186), Rietavo L. Ivinskio gimnazija, rodiklio kodas P.S.376-08.6.1-ESFA-V-927- rodiklio reikšmė, skaičius skaičius–* ***viso 0: tame tarpe 0 moterys, 0 vyrai.*** *Projektas vykdomas.*

***Per 2021 m****.:**Kiti asmenys, kurių padėtis yra nepalanki, nedalyvavo ESF veiklose.***Per 2022 m**.:Kiti asmenys, kurių padėtis yra nepalanki, nedalyvavo ESF veiklose. |
| **2. Tikslas**: Didinti Rietavo miesto bendruomenės socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį ir stiprinant bendruomeniškumą |
| **2.1. Uždavinys:** Užtikrinti socialiai pažeidžiamų gyventojų integraciją ir įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą |
| **Rezultato rodikliai:** |
| Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių dalyvių (vietos bendruomenės nariai) dalis parėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, proc. | **4** |  |  | 4 | *Per 2020 m.* 1. *1.). Pagal 2.1.1. veiksmą: 1.1.). Projektas „Ugdančio užimtumo paslaugų vystymas Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia" (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-08-0004), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“,* ***skaičius – numatytas -2, rezultatas - 4****;* ***Projektas užbaigtas.***
2. ***1.2.)*** *Projektas „Senjorų socialinė integracija“, projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0167, Rietavo III a. universitetas, skaičius – xxx., veiklų vykdymas 2020-02-19 – 2022-02-19. skaičius – numatytas -2, rezultatas - 4; Projektas vykdomas*
3. *2.). Pagal 2.1.3. veiksmą: 2.1.). Projektas „Gyventojų informavimas apie Rietavo mieste teikiamas socialines paslaugas“, projekto Nr. 08.6. 1 -ESFA-T-927-01-0189, veiklų vykdymas 2020.03.20 – 2021.09.20. Rietavo socialinių paslaugų centras, skaičius – numatytas -2, rezultatas - 4; Projektas vykdomas??*
4. *2.2.). Projektas "Aš irgi galiu" projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0363, veiklų vykdymas 2020.10.07 – 2022.04.07. Atviras jaunimo centras, skaičius – numatytas -2, rezultatas - 4; Projektas vykdomas.*

***Per 2021 m****.:*1. *pagal 2.1.1 veiksmą: Projektas „Senjorų socialinė integracija“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0167, Asociacija Rietavo trečiojo amžiaus universitetas, skaičius – 1,* ***projektas baigtas įgyvendinti****;*
2. *pagal 2.1.1 veiksmą: Projektas „Gyventojų informavimas apie Rietavo mieste teikiamas socialines paslaugas“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0189, Rietavo socialinių paslaugų centras, skaičius – 1,* ***projektas baigtas įgyvendinti****;*
3. *pagal 2.1.1 veiksmą: Projektas „Aš irgi galiu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0363, Rietavo atviras jaunimo centras, skaičius – 1, projektas įgyvendinamas.*

**Per 2022 m**.:1. pagal 2.1.1 veiksmą: Projektas „Senjorų socialinė integracija“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0167, Asociacija Rietavo trečiojo amžiaus universitetas, skaičius – 1, **projektas baigtas įgyvendinti**;
2. pagal 2.1.1 veiksmą: Projektas „Gyventojų informavimas apie Rietavo mieste teikiamas socialines paslaugas“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0189, Rietavo socialinių paslaugų centras, skaičius – 1, **projektas baigtas įgyvendinti**;
3. pagal 2.1.1 veiksmą: Projektas „Aš irgi galiu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0363, Rietavo atviras jaunimo centras, skaičius – 1, projektas įgyvendinamas.
 |
| Socialines ar kitas paslaugas gavusių žmonių skaičius | **83** |  |  | 180 | *Per 2020 m.* *1.). Pagal 2.1.1. veiksmą:* *1.1.). Projektas „Ugdančio užimtumo paslaugų vystymas Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia" (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-08-0004), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“,* ***skaičius – numatytas -30, rezultatas - 33****;* ***Projektas užbaigtas.******1.2.)*** *Projektas „Senjorų socialinė integracija“, projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0167, Rietavo III a. universitetas, skaičius, veiklų vykdymas 2020-02-19 – 2022-02-19. skaičius – numatytas -30, rezultatas -31; Projektas vykdomas.**2.). Pagal 2.1.3. veiksmą:2.1.). Projektas „Gyventojų informavimas apie Rietavo mieste teikiamas socialines paslaugas“, projekto Nr. 08.6. 1 -ESFA-T-927-01-0189, veiklų vykdymas 2020.03.20 – 2021.09.20. Rietavo socialinių paslaugų centras, skaičius – numatytas -2, rezultatas - 4; Projektas vykdomas.2.2.). Projektas "Aš irgi galiu" projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0363, veiklų vykdymas 2020.10.07 – 2022.04.07. Atviras jaunimo centras, skaičius – numatytas -2, rezultatas - 4;Projektas vykdomas.****Per 2021 m****.:*1. *pagal 2.1.1 veiksmą: Projektas „Senjorų socialinė integracija“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0167, Asociacija Rietavo trečiojo amžiaus universitetas, skaičius – 15,* ***projektas baigtas įgyvendinti****;*
2. *pagal 2.1.1 veiksmą: Projektas „Gyventojų informavimas apie Rietavo mieste teikiamas socialines paslaugas“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0189, Rietavo socialinių paslaugų centras, skaičius – 150,* ***projektas baigtas įgyvendinti****;*
3. *pagal 2.1.1 veiksmą: Projektas „Aš irgi galiu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0363, Rietavo atviras jaunimo centras, skaičius – 15, projektas įgyvendinamas.*

***Per 2022 m****.:*1. *pagal 2.1.1 veiksmą: Projektas „Senjorų socialinė integracija“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0167, Asociacija Rietavo trečiojo amžiaus universitetas, skaičius – 15,* ***projektas baigtas įgyvendinti****;*
2. *pagal 2.1.1 veiksmą: Projektas „Gyventojų informavimas apie Rietavo mieste teikiamas socialines paslaugas“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0189, Rietavo socialinių paslaugų centras, skaičius – 150,* ***projektas baigtas įgyvendinti****;*
3. *pagal 2.1.1 veiksmą: Projektas „Aš irgi galiu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0363, Rietavo atviras jaunimo centras, skaičius – 15, projektas* ***baigtas įgyvendinti***
 |
| *Dalyviai, kurie baigę dalyvauti ESF veiklose įgijo kvalifikaciją* |  |  |  | 10 | *Per 2019 m. Pagal 2.1.1. veiksmą: Projektas „Ugdančio užimtumo paslaugų vystymas Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia" (08.6.1-ESFA-V-911-08-0004), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“, procentai –* ***viso 5: tame tarpe 5 moterys, 0 vyrai. Projektas užbaigtas***.***Per 2021 m****.:*1. *pagal 2.1.1 veiksmą: Projektas „Gyventojų informavimas apie Rietavo mieste teikiamas socialines paslaugas“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0189, Rietavo socialinių paslaugų centras, skaičius – 10 (60),* ***projektas baigtas įgyvendinti.***

**Per 2022 m.**Projektų veiklos įgyvendintos 2021 m. Rodiklis nepakito***.*** |
| *Dalyviai, kurių padėtis yra nepalanki, kurie baigę dalyvauti ESF veiklose pradėjo ieškoti darbo, pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją arba pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą* |  | 25 | 25 | 25 | *Per 2019 m. Pagal 2.1.1. veiksmą: Projektas „Ugdančio užimtumo paslaugų vystymas Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia" (08.6.1-ESFA-V-911-08-0004), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“, skaičius–* ***viso 5: tame tarpe 5 moterys, 0 vyrai. Projektas užbaigtas.******Per 2021 m****.:*1. *pagal 2.1.1 veiksmą: Projektas „Senjorų socialinė integracija“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0167, Asociacija Rietavo trečiojo amžiaus universitetas, skaičius – 2 (30),* ***projektas baigtas įgyvendinti****;*
2. *pagal 2.1.1 veiksmą: Projektas „Aš irgi galiu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0363, Rietavo atviras jaunimo centras, skaičius – 23 (20), projektas įgyvendinamas.*

**Per 2022 m.**Projektų veiklos įgyvendintos 2021 m. Rodiklis nepakito |
| **Produkto rodikliai:** |
| Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius | **4** | 3 | 3 | 4 | *1.). Pagal 2.1.1. veiksmą:* *1.1.). Projektas „Ugdančio užimtumo paslaugų vystymas Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia" (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-08-0004), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“,* ***skaičius 1****;* ***Projektas užbaigtas.******1.2.)*** *Projektas „Senjorų socialinė integracija“, projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0167, Rietavo III a. universitetas, veiklų vykdymas 2020-02-19 – 2022-02-19. skaičius – 1; Projektas vykdomas.**2.). Pagal 2.1.3. veiksmą:2.1.). Projektas „Gyventojų informavimas apie Rietavo mieste teikiamas socialines paslaugas“, projekto Nr. 08.6. 1 -ESFA-T-927-01-0189, veiklų vykdymas 2020.03.20 – 2021.09.20. Rietavo socialinių paslaugų centras, skaičius – numatytas -1 partneris, NVO.2.2.). Projektas "Aš irgi galiu" projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0363, veiklų vykdymas 2020.10.07 – 2022.04.07. Atviras jaunimo centras, skaičius – numatytas -1.*1. ***Pagal 2.1.2. veiksmą projektinių pasiūlymų negauta***.

***Per 2021 m****.:*1. *pagal 2.1.1 veiksmą: Projektas „Senjorų socialinė integracija“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0167, Asociacija Rietavo trečiojo amžiaus universitetas, skaičius – 1,* ***projektas baigtas įgyvendinti****;*
2. *pagal 2.1.1 veiksmą: Projektas „Gyventojų informavimas apie Rietavo mieste teikiamas socialines paslaugas“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0189, Rietavo socialinių paslaugų centras, skaičius – 1,* ***projektas baigtas įgyvendinti****;*
3. *pagal 2.1.1 veiksmą: Projektas „Aš irgi galiu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0363, Rietavo atviras jaunimo centras, skaičius – 1, projektas įgyvendinamas.*

**Per 2022 m***.:* buvo baigti įgyvendinti visi projektai, iš viso 4 |
| BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius | **30** | 110 | 110 | 273 | *Per 2020 m.* *1.). Pagal 2.1.1. veiksmą:* *1.1.). Projektas „Ugdančio užimtumo paslaugų vystymas Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia" (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-08-0004), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“, skaičius – numatytas -30****, rezultatas - 33****;* ***Projektas užbaigtas per 2019 m..******1.2.)*** *Projektas „Senjorų socialinė integracija“, projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0167, Rietavo III a. universitetas, veiklų vykdymas 2020-02-19 – 2022-02-19. skaičius – numatytas -30,* ***rezultatas -31****; Projektas vykdomas.**2.). Pagal 2.1.3. veiksmą:2.1.). Projektas „Gyventojų informavimas apie Rietavo mieste teikiamas socialines paslaugas“, projekto Nr. 08.6. 1 -ESFA-T-927-01-0189, veiklų vykdymas 2020.03.20 – 2021.09.20. Rietavo socialinių paslaugų centras, skaičius – numatytas -60,* ***rezultatas - 50****; Projektas vykdomas.2.2.). Projektas "Aš irgi galiu" projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0363, veiklų vykdymas 2020.10.07 – 2022.04.07. Atviras jaunimo centras, skaičius – numatytas -20,* ***rezultatas - 0****;Projektas vykdomas.****Per 2021 m****.:*1. *pagal 2.1.1 veiksmą: Projektas „Senjorų socialinė integracija“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0167, Asociacija Rietavo trečiojo amžiaus universitetas, skaičius – 68 (30),* ***projektas baigtas įgyvendinti****;*
2. *pagal 2.1.1 veiksmą: Projektas „Gyventojų informavimas apie Rietavo mieste teikiamas socialines paslaugas“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0189, Rietavo socialinių paslaugų centras, skaičius – 160 (60),* ***projektas baigtas įgyvendinti****;*
3. *pagal 2.1.1 veiksmą: Projektas „Aš irgi galiu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0363, Rietavo atviras jaunimo centras, skaičius – 45 (20), projektas įgyvendinamas.*

**Per 2022 m.**Projektų veiklos įgyvendintos 2021 m. Rodiklis nepakito |
| *Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, dalyvavę ESF veiklose* |  | 2 | 2 | 2 | *Per 2019 m.* *1.). Pagal 2.1.1. veiksmą: Projektas „Ugdančio užimtumo paslaugų vystymas Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia" (08.6.1-ESFA-V-911-08-0004), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“, skaičius-* ***2 (moterys). Projektas užbaigtas.*** ***Per 2020 m****.****2.)*** *Projektas „Senjorų socialinė integracija“, projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0167, Rietavo III a. universitetas,* ***skaičius –1 (moterys****); Vykdomas.* *3.) Projektas „Gyventojų informavimas apie Rietavo mieste teikiamas socialines paslaugas“, projekto Nr. 08.6. 1 -ESFA-T-927-01-0189, Rietavo socialinių paslaugų centras,* ***skaičius –2 (moterys****); Vykdomas.2.2.). Projektas "Aš irgi galiu" projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0363, veiklų vykdymas 2020.10.07 – 2022.04.07. Atviras jaunimo centras,* ***skaičius – 0****; Vykdomas.****Per 2021 m****.:*1. *pagal 2.1.1 veiksmą: Projektas „Aš irgi galiu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0363, Rietavo atviras jaunimo centras, skaičius – 2 (20), projektas įgyvendinamas.*

**Per 2022 m.**Projektų veiklos įgyvendintos 2021 m. Rodiklis nepakito |
| *Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, dalyvavę ESF veiklose, iš kurių: ilgalaikiai bedarbiai* |  | 2 | 2 | 2 | ***Per 2021 m****.:*1. *pagal 2.1.1 veiksmą: Projektas „Aš irgi galiu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0363, Rietavo atviras jaunimo centras, skaičius – 2 (20), projektas įgyvendinamas.*

**Per 2022 m.**Projektų veiklos įgyvendintos 2021 m. Rodiklis nepakito |
| *Neaktyvūs asmenys, dalyvavę ESF veiklose* |  | 50 | 50 | 85 | ***Per 2021 m****.:*1. *pagal 2.1.1 veiksmą: Projektas „Senjorų socialinė integracija“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0167, Asociacija Rietavo trečiojo amžiaus universitetas, skaičius – 66 (30),* ***projektas baigtas įgyvendinti****;*
2. *pagal 2.1.1 veiksmą: Projektas „Aš irgi galiu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0363, Rietavo atviras jaunimo centras, skaičius – 19 (20), projektas įgyvendinamas.*

**Per 2022 m.**Projektų veiklos įgyvendintos 2021 m. Rodiklis nepakito |
| *Neaktyvūs nesimokantys asmenys, dalyvavę ESF veiklose* |  | 50 | 50 | 69 | *Per 2019 m.**Pagal 2.1.1. veiksmą: Projektas „Ugdančio užimtumo paslaugų vystymas Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia" (08.6.1-ESFA-V-911-08-0004), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“, skaičius–* ***viso 26: tame tarpe 15 moterys,11 vyrai.******Projektas užbaigtas.******Per 2020 m****.****2.)*** *Projektas „Senjorų socialinė integracija“, projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0167, Rietavo III a. universitetas,* ***skaičius – viso 52: tame tarpe 46 moterys, 6 vyrai****; Vykdomas.* *3.) Projektas „Gyventojų informavimas apie Rietavo mieste teikiamas socialines paslaugas“, projekto Nr. 08.6. 1 -ESFA-T-927-01-0189, Rietavo socialinių paslaugų centras,* ***skaičius – viso 6: tame tarpe 5 moterys, 1 vyrai****; Vykdomas.2.2.). Projektas "Aš irgi galiu" projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0363, veiklų vykdymas 2020.10.07 – 2022.04.07. Atviras jaunimo centras,* ***skaičius – viso 0: tame tarpe 0 moterys, 0 vyrai****; Vykdomas.****Per 2021 m****.:*1. *pagal 2.1.1 veiksmą: Projektas „Senjorų socialinė integracija“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0167, Asociacija Rietavo trečiojo amžiaus universitetas, skaičius – 66 (30),* ***projektas baigtas įgyvendinti****;*
2. *pagal 2.1.1 veiksmą: Projektas „Aš irgi galiu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0363, Rietavo atviras jaunimo centras, skaičius – 3 (20), projektas įgyvendinamas.*

**Per 2022 m.**Projektų veiklos įgyvendintos 2021 m. Rodiklis nepakito |
| *Dirbantieji, įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis, dalyvavę ESF veiklose* |  | 2 | 2 | 2 | *Per 2019 m.**Pagal 2.1.1. veiksmą: Projektas „Ugdančio užimtumo paslaugų vystymas Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia" (08.6.1-ESFA-V-911-08-0004), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“, skaičius–* ***viso 5: tame tarpe 4 moterys, 1 vyrai. Projektas užbaigtas.******Per 2020 m****.****2.)*** *Projektas „Senjorų socialinė integracija“, projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0167, Rietavo III a. universitetas,* ***skaičius – viso 0: tame tarpe 0 moterys, 0 vyrai****; Vykdomas.* *3.) Projektas „Gyventojų informavimas apie Rietavo mieste teikiamas socialines paslaugas“, projekto Nr. 08.6. 1 -ESFA-T-927-01-0189, Rietavo socialinių paslaugų centras,* ***skaičius – viso 42: tame tarpe 40 moterys, 2 vyrai****; Vykdomas.2.2.). Projektas "Aš irgi galiu" projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0363, veiklų vykdymas 2020.10.07 – 2022.04.07. Atviras jaunimo centras,* ***skaičius – viso 0: tame tarpe 0 moterys, 0 vyrai****; Vykdomas.****Per 2021 m****.:*1. *pagal 2.1.1 veiksmą: Projektas „Senjorų socialinė integracija“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0167, Asociacija Rietavo trečiojo amžiaus universitetas, skaičius – 2 (30),* ***projektas baigtas įgyvendinti.***

**Per 2022 m.**Projektų veiklos įgyvendintos 2021 m. Rodiklis nepakito |
| *Jaunesni negu 25 metų asmenys, dalyvavę ESF veiklose* |  | 23 | 23 | 23 | *Per 2019 m.**Pagal 2.1.1. veiksmą: Projektas „Ugdančio užimtumo paslaugų vystymas Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia" (08.6.1-ESFA-V-911-08-0004), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“, skaičius–* ***viso 10: tame tarpe 6 moterys, 4 vyrai. Projektas užbaigtas.******Per 2020 m****.****2.)*** *Projektas „Senjorų socialinė integracija“, projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0167, Rietavo III a. universitetas,* ***skaičius – viso 0: tame tarpe 0 moterys, 0 vyrai****; Vykdomas.* *3.) Projektas „Gyventojų informavimas apie Rietavo mieste teikiamas socialines paslaugas“, projekto Nr. 08.6. 1 -ESFA-T-927-01-0189, Rietavo socialinių paslaugų centras,* ***skaičius – viso 2: tame tarpe 2 moterys, 0 vyrai****; Vykdomas.2.2.). Projektas "Aš irgi galiu" projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0363, veiklų vykdymas 2020.10.07 – 2022.04.07. Atviras jaunimo centras,* ***skaičius – viso 0: tame tarpe 0 moterys, 0 vyrai****; Vykdomas.****Per 2021 m****.:*1. *pagal 2.1.1 veiksmą: Projektas „Aš irgi galiu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0363, Rietavo atviras jaunimo centras, skaičius – 23 (20), projektas įgyvendinamas.*

**Per 2022 m.**Projektų veiklos įgyvendintos 2021 m. Rodiklis nepakito |
| *Vyresni negu 54 metų asmenys, dalyvavę ESF veiklose* |  | 68 | 68 | 68 | *Per 2019 m.**Pagal 2.1.1. veiksmą: Projektas „Ugdančio užimtumo paslaugų vystymas Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia" (08.6.1-ESFA-V-911-08-0004), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“, skaičius–* ***viso 7: tame tarpe 6 moterys, 1 vyrai. Projektas užbaigtas.******Per 2020 m****.****2.)*** *Projektas „Senjorų socialinė integracija“, projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0167, Rietavo III a. universitetas,* ***skaičius – viso 53: tame tarpe 47 moterys, 6 vyrai****; Vykdomas.* *3.) Projektas „Gyventojų informavimas apie Rietavo mieste teikiamas socialines paslaugas“, projekto Nr. 08.6. 1 -ESFA-T-927-01-0189, Rietavo socialinių paslaugų centras,* ***skaičius – viso 10: tame tarpe 10 moterys, 0 vyrai****; Vykdomas.2.2.). Projektas "Aš irgi galiu" projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0363, veiklų vykdymas 2020.10.07 – 2022.04.07. Atviras jaunimo centras,* ***skaičius – viso 0: tame tarpe 0 moterys, 0 vyrai****; Vykdomas.****Per 2021 m****.:*1. *pagal 2.1.1 veiksmą: Projektas „Senjorų socialinė integracija“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0167, Asociacija Rietavo trečiojo amžiaus universitetas, skaičius – 68 (30),* ***projektas baigtas įgyvendinti***.

**Per 2022 m.**Projektų veiklos įgyvendintos 2021 m. Rodiklis nepakito |
| *Vyresni negu 54 metų asmenys, kurie yra bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, arba neaktyvūs nesimokantys asmenys, dalyvavę ESF veiklose* |  | 66 | 66 | 66 | *Per 2019 m.**Pagal 2.1.1. veiksmą: Projektas „Ugdančio užimtumo paslaugų vystymas Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia" (08.6.1-ESFA-V-911-08-0004), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“, skaičius–* ***viso 3: tame tarpe 3 moterys, 0 vyrai. Projektas užbaigtas.******Per 2020 m****.****2.)*** *Projektas „Senjorų socialinė integracija“, projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0167, Rietavo III a. universitetas,* ***skaičius – viso 52: tame tarpe 46 moterys, 6 vyrai****; Vykdomas.* *3.) Projektas „Gyventojų informavimas apie Rietavo mieste teikiamas socialines paslaugas“, projekto Nr. 08.6. 1 -ESFA-T-927-01-0189, Rietavo socialinių paslaugų centras,* ***skaičius – viso 1: tame tarpe 1 moterys, 0 vyrai****; Vykdomas.2.2.). Projektas "Aš irgi galiu" projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0363, veiklų vykdymas 2020.10.07 – 2022.04.07. Atviras jaunimo centras,* ***skaičius – viso 0: tame tarpe 0 moterys, 0 vyrai****; Vykdomas.****Per 2021 m****.:*1. *pagal 2.1.1 veiksmą: Projektas „Senjorų socialinė integracija“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0167, Asociacija Rietavo trečiojo amžiaus universitetas, skaičius – 66 (30),* ***projektas baigtas įgyvendinti***.

**Per 2022 m.**Projektų veiklos įgyvendintos 2021 m. Rodiklis nepakito |
| *Asmenys, turintys pradinį (ISCED 1) arba pagrindinį išsilavinimą (ISCED 2), dalyvavę ESF veiklose* |  | 23 | 23 | 23 | *Per 2019 m.**Pagal 2.1.1. veiksmą: Projektas „Ugdančio užimtumo paslaugų vystymas Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia” (08.6.1-ESFA-V-911-08-0004), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“, skaičius–* ***viso 9: tame tarpe 7 moterys, 2 vyrai. Projektas užbaigtas.******Per 2020 m****.****2.)*** *Projektas „Senjorų socialinė integracija“, projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0167, Rietavo III a. universitetas,* ***skaičius – viso 6: tame tarpe 6 moterys, 0 vyrai****; Vykdomas.* *3.) Projektas „Gyventojų informavimas apie Rietavo mieste teikiamas socialines paslaugas“, projekto Nr. 08.6. 1 -ESFA-T-927-01-0189, Rietavo socialinių paslaugų centras,* ***skaičius – viso 8: tame tarpe 7 moterys, 1 vyrai****; Vykdomas.2.2.). Projektas “Aš irgi galiu” projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0363, veiklų vykdymas 2020.10.07 – 2022.04.07. Atviras jaunimo centras,* ***skaičius – viso 0: tame tarpe 0 moterys, 0 vyrai****; Vykdomas.****Per 2021 m****.:*1. *pagal 2.1.1 veiksmą: Projektas „Aš irgi galiu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0363, Rietavo atviras jaunimo centras, skaičius – 23 (20), projektas įgyvendinamas.*

**Per 2022 m.**Projektų veiklos įgyvendintos 2021 m. Rodiklis nepakito |
| *Asmenys, turintys vidurinį (ISCED 3) išsilavinimą arba išsilavinimą po vidurinės mokyklos (ISCED 4), dalyvavę ESF veiklose* |  | 48 | 48 | 48 | *Per 2019 m.**Pagal 2.1.1. veiksmą: Projektas „Ugdančio užimtumo paslaugų vystymas Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia” (08.6.1-ESFA-V-911-08-0004), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“, skaičius–* ***viso 6: tame tarpe 5 moterys, 1 vyrai. Projektas užbaigtas.******Per 2020 m****.****2.)*** *Projektas „Senjorų socialinė integracija“, projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0167, Rietavo III a. universitetas,* ***skaičius – viso 35: tame tarpe 30 moterys, 5 vyrai****; Vykdomas.* *3.) Projektas „Gyventojų informavimas apie Rietavo mieste teikiamas socialines paslaugas“, projekto Nr. 08.6. 1 -ESFA-T-927-01-0189, Rietavo socialinių paslaugų centras,* ***skaičius – viso 11: tame tarpe 10 moterys, 1 vyrai****; Vykdomas.2.2.). Projektas "Aš irgi galiu" projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0363, veiklų vykdymas 2020.10.07 – 2022.04.07. Atviras jaunimo centras,* ***skaičius – viso 0: tame tarpe 0 moterys, 0 vyrai****; Vykdomas.****Per 2021 m****.:*1. *pagal 2.1.1 veiksmą: Projektas „Senjorų socialinė integracija“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0167, Asociacija Rietavo trečiojo amžiaus universitetas, skaičius – 48 (30),* ***projektas baigtas įgyvendinti***.

**Per 2022 m.**Projektų veiklos įgyvendintos 2021 m. Rodiklis nepakito |
| *Asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą (ISCED 5–8), dalyvavę ESF veiklose* |  | 20 | 20 | 20 | *Per 2019 m.**Pagal 2.1.1. veiksmą: Projektas „Ugdančio užimtumo paslaugų vystymas Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia" (08.6.1-ESFA-V-911-08-0004), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“, skaičius–* ***viso 2: tame tarpe 2 moterys, 0 vyrai. Projektas užbaigtas.******Per 2020 m****.****2.)*** *Projektas „Senjorų socialinė integracija“, projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0167, Rietavo III a. universitetas,* ***skaičius – viso 12: tame tarpe 11 moterys, 1 vyrai****; Vykdomas.* *3.) Projektas „Gyventojų informavimas apie Rietavo mieste teikiamas socialines paslaugas“, projekto Nr. 08.6. 1 -ESFA-T-927-01-0189, Rietavo socialinių paslaugų centras,* ***skaičius – viso 31: tame tarpe 30 moterys, 1 vyrai****; Vykdomas.2.2.). Projektas "Aš irgi galiu" projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0363, veiklų vykdymas 2020.10.07 – 2022.04.07. Atviras jaunimo centras,* ***skaičius – viso 0: tame tarpe 0 moterys, 0 vyrai****; Vykdomas.****Per 2021 m****.:*1. *pagal 2.1.1 veiksmą: Projektas „Senjorų socialinė integracija“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0167, Asociacija Rietavo trečiojo amžiaus universitetas, skaičius – 20 (30),* ***projektas baigtas įgyvendinti***.

**Per 2022 m.**Projektų veiklos įgyvendintos 2021 m. Rodiklis nepakito |
| *Neįgalieji, dalyvavę ESF veiklose* |  | 8 | 8 | 8 | *Per 2019 m.**Pagal 2.1.1. veiksmą: Projektas „Ugdančio užimtumo paslaugų vystymas Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia” (08.6.1-ESFA-V-911-08-0004), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“, skaičius–* ***viso 18: tame tarpe 8 moterys, 10 vyrai. Projektas užbaigtas.******Per 2020 m****.****2.)*** *Projektas „Senjorų socialinė integracija“, projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0167, Rietavo III a. universitetas,* ***skaičius – viso 0: tame tarpe 0 moterys, 0 vyrai****; Vykdomas.* *3.) Projektas „Gyventojų informavimas apie Rietavo mieste teikiamas socialines paslaugas“, projekto Nr. 08.6. 1 -ESFA-T-927-01-0189, Rietavo socialinių paslaugų centras,* ***skaičius – viso 2: tame tarpe 2 moterys, 0 vyrai****; Vykdomas.2.2.). Projektas “Aš irgi galiu” projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0363, veiklų vykdymas 2020.10.07 – 2022.04.07. Atviras jaunimo centras,* ***skaičius – viso 0: tame tarpe 0 moterys, 0 vyrai****; Vykdomas.****Per 2021 m****.:*1. *pagal 2.1.1 veiksmą: Projektas „Senjorų socialinė integracija“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0167, Asociacija Rietavo trečiojo amžiaus universitetas, skaičius – 8 (30),* ***projektas baigtas įgyvendinti***.

**Per 2022 m.**Projektų veiklos įgyvendintos 2021 m. Rodiklis nepakito |
| Kiti asmenys, kurių padėtis yra nepalanki, dalyvavę ESF veiklose |  | 20 | 20 | 23 | *Per 2019 m.**Pagal 2.1.1. veiksmą: Projektas „Ugdančio užimtumo paslaugų vystymas Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia” (08.6.1-ESFA-V-911-08-0004), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“, skaičius–* ***viso 15: tame tarpe 13 moterys, 2 vyrai. Projektas užbaigtas.******Per 2020 m****.****2.)*** *Projektas „Senjorų socialinė integracija“, projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0167, Rietavo III a. universitetas,* ***skaičius – viso 53: tame tarpe 47 moterys, 6 vyrai****; Vykdomas.* *3.) Projektas „Gyventojų informavimas apie Rietavo mieste teikiamas socialines paslaugas“, projekto Nr. 08.6. 1 -ESFA-T-927-01-0189, Rietavo socialinių paslaugų centras,* ***skaičius – viso 12: tame tarpe 11 moterys, 1 vyrai****; Vykdomas.2.2.). Projektas "Aš irgi galiu" projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0363, veiklų vykdymas 2020.10.07 – 2022.04.07. Atviras jaunimo centras,* ***skaičius – viso 0: tame tarpe 0 moterys, 0 vyrai****; Vykdomas.****Per 2021 m****.:*1. *pagal 2.1.1 veiksmą: Projektas „Aš irgi galiu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0363, Rietavo atviras jaunimo centras, skaičius – 23 (20), projektas įgyvendinamas.*

**Per 2022 m.**Projektų veiklos įgyvendintos 2021 m. Rodiklis nepakito |
| Išplėstų socialinių paslaugų skaičius | **2** | 2 | 2 | 2 | *Per 2020 m. veiklos nepradėtos vykdyti.*1. *Pagal 2.1.3. veiksmą: Projektas "Gyventojų informavimas apie Rietavo mieste teikiamas socialines paslaugas" (08.6.1-ESFA-T-927-01-0189), Rietavo socialinių paslaugų centras, skaičius – Numatytas 1;*
2. *Pagal 2.1.3. veiksmą: Projektas "Aš ir galiu", Atviras jaunimo centras, – Numatytas 1; Projektas vykdomas.*

***Per 2021 m****.:*1. *pagal 2.1.1 veiksmą: Projektas „Gyventojų informavimas apie Rietavo mieste teikiamas socialines paslaugas“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0189, Rietavo socialinių paslaugų centras, skaičius – 1,* ***projektas baigtas įgyvendinti***;
2. *pagal 2.1.1 veiksmą: Projektas „Aš irgi galiu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0363, Rietavo atviras jaunimo centras, skaičius – 1, projektas įgyvendinamas.*

**Per 2022 m.**Projektų veiklos įgyvendintos 2021 m. Rodiklis nepakito |
| Pabėgėlių dalyvavusių integravimo veiklose, skaičius | **0** | 0 | 0 | 0 | 1. **Pagal 2.1.2. veiksmą projektinių pasiūlymų negauta**
 |
| Naujų socialinių paslaugų skaičius | **1** | 1 | 1 | 1 | *Pagal 2.1.1. veiksmą: Projektas „Ugdančio užimtumo paslaugų vystymas Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia” (08.6.1-ESFA-V-911-08-0004), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“, skaičius–* ***1. Projektas užbaigtas.******Per 2021 m****.:**pagal 2.1.1 veiksmą: Projektas „Gyventojų informavimas apie Rietavo mieste teikiamas socialines paslaugas“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0189, Rietavo socialinių paslaugų centras, skaičius – 1* ***projektas baigtas įgyvendinti****.***Per 2022 m.**Projektų veiklos įgyvendintos 2021 m. Rodiklis nepakito |
| Įsteigtas informavimo apie socialines ir kitas paslaugas centras | **1** | 2 | 2 | 2 | *Per 2020 m. veiklos pradėtos vykdyti veiklos*1. *Pagal 2.1.3. veiksmą: Projektas "Gyventojų informavimas apie Rietavo mieste teikiamas socialines paslaugas" (08.6.1-ESFA-T-927-01-0189), Rietavo socialinių paslaugų centras, skaičius – Numatytas 1; Veiklos jau pradėtos.*
2. *Pagal 2.1.3. veiksmą: Projektas "Aš ir galiu", Atviras jaunimo centras, – Numatytas 1; Veiklos nepradėtos.*

***Per 2021 m****.:*1. *pagal 2.1.1 veiksmą: Projektas „Gyventojų informavimas apie Rietavo mieste teikiamas socialines paslaugas“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0189, Rietavo socialinių paslaugų centras, skaičius – 1,* ***projektas baigtas įgyvendinti***;
2. *pagal 2.1.1 veiksmą: Projektas „Aš irgi galiu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0363, Rietavo atviras jaunimo centras, skaičius – 1, projektas įgyvendinamas.*

**Per 2022 m.**Projektų veiklos įgyvendintos 2021 m. Rodiklis nepakito |
| **2.2. Uždavinys:** Skatinti kūryba ir inovacijų diegimu paremtą partnerystę tarp vietos bendruomenės, VNO, biudžetinių įstaigų, verslo, mokslo, kultūros įstaigų siekiant didinti socialinę integraciją |
| **Produkto rodikliai:** |
| BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius | **50** | 50 | 50 | 54 | Per 2019 m.1. *Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Senjorai modernioje visuomenėje“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0167), Asociacija „Rietavo trečiojo amžiaus universitetas“,* ***skaičius numatytas – 50, pasiektas- 69.*** *Projektas užbaigtas.*
2. *Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Išmanios daugiavaikės mamos“ (08.6.1-ESFA-V-911-08-0006), Draugija „Motulės delnuos“, skaičius –* ***numatytas – 25, pasiektas- 41.****; Projektas užbaigtas.*

***2020 m.****Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas "Socialinė integracija per kūrybiškumą, užimtumą Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia" (08.6.1-ESFA-T-927-01-0192), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“,* ***skaičius numatytas – 25, pasiektas- 16.****; Projektas vykdomas.****Per 2021 m****.:*1. *pagal 2.2.1 veiksmą: Projektas „Socialinė integracija per kūrybiškumą, užimtumą Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia“ 08.6.1-ESFA-T-927-01-0192, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“, skaičius – 25,* ***projektas baigtas įgyvendinti****;*
2. *pagal 2.2.1 veiksmą: Projektas „Mokausi kurti“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0321, Rietavo atviras jaunimo centras, skaičius – 15,* ***projektas baigtas įgyvendinti****;*
3. *pagal 2.2.1 veiksmą: Projektas „Veiksmas pauzės režimu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0314, Rietavo savivaldybės jaunimo organizacija „Progresas“ – 14 (10),* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*

**Per 2022 m.**Projektų veiklos įgyvendintos 2021 m. Rodiklis nepakito |
| *Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, dalyvavę ESF veiklose* |  | 10 | 10 | 10 | *Per 2019 m.* *1). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Senjorai modernioje visuomenėje“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0167), Asociacija „Rietavo trečiojo amžiaus universitetas“, skaičius-* ***2 (moterys).*** 1. *Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Išmanios daugiavaikės mamos“ (08.6.1-ESFA-V-911-08-0006), Draugija „Motulės delnuos“, skaičius –* ***viso 2: tame tarpe 1 moterys, 1 vyrai.***

*3.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas "Socialinė integracija per kūrybiškumą, užimtumą Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia" (08.6.1-ESFA-T-927-01-0192), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“,* ***skaičius – viso 2: tame tarpe 2 moterys, 0 vyrai****; Vykdomas.****Per 2021 m****.:*1. *pagal 2.2.1 veiksmą: Projektas „Veiksmas pauzės režimu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0314, Rietavo savivaldybės jaunimo organizacija „Progresas“ – 10 (10),* ***projektas baigtas įgyvendinti***

**Per 2022 m.**Projektų veiklos įgyvendintos 2021 m. Rodiklis nepakito |
| *Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, dalyvavę ESF veiklose, iš kurių: ilgalaikiai bedarbiai* |  | 10 | 10 | 10 | *Per 2019 m.**1.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Senjorai modernioje visuomenėje“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0167), Asociacija „Rietavo trečiojo amžiaus universitetas“, viso- 2: tame tarpe 2 moterys, 0 vyrai.* ***Projektas užbaigtas****.**2.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Išmanios daugiavaikės mamos“ (08.6.1-ESFA-V-911-08-0006), Draugija „Motulės delnuos“, skaičius –* ***viso 2: tame tarpe 1 moterys, 1 vyrai. Projektas užbaigtas.***1. ***M.***

*3.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas "Socialinė integracija per kūrybiškumą, užimtumą Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia" (08.6.1-ESFA-T-927-01-0192), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“,* ***skaičius – viso 2: tame tarpe 2 moterys, 0 vyrai****; Vykdomas.****Per 2021 m****.:*1. *pagal 2.2.1 veiksmą: Projektas „Veiksmas pauzės režimu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0314, Rietavo savivaldybės jaunimo organizacija „Progresas“ – 10 (10),* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*

**Per 2022 m.**Projektų veiklos įgyvendintos 2021 m. Rodiklis nepakito |
| *Neaktyvūs asmenys, dalyvavę ESF veiklose* |  | 10 | 10 | 10 | *Per 2019 m.**1.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Senjorai modernioje visuomenėje“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0167), Asociacija „Rietavo trečiojo amžiaus universitetas“, viso-* ***64: tame tarpe 58 moterys, 6 vyrai****.* ***Projektas užbaigtas****.**2.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Išmanios daugiavaikės mamos“ (08.6.1-ESFA-V-911-08-0006), Draugija „Motulės delnuos“, skaičius –* ***viso 32: tame tarpe 20 moterys, 12 vyrai. Projektas užbaigtas.******Per 2020 m.****3.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas "Socialinė integracija per kūrybiškumą, užimtumą Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia" (08.6.1-ESFA-T-927-01-0192), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“,* ***skaičius – viso 20: tame tarpe 12 moterys, 8 vyrai****; Vykdomas.****Per 2021 m****.:*1. *pagal 2.2.1 veiksmą: Projektas „Veiksmas pauzės režimu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0314, Rietavo savivaldybės jaunimo organizacija „Progresas“ – 10 (10),* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*

**Per 2022 m.**Projektų veiklos įgyvendintos 2021 m. Rodiklis nepakito |
| *Neaktyvūs nesimokantys asmenys, dalyvavę ESF veiklose* |  | 10 | 10 | 10 | *Per 2019 m.**1.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Senjorai modernioje visuomenėje“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0167), Asociacija „Rietavo trečiojo amžiaus universitetas“, viso-* ***64: tame tarpe 58 moterys, 6 vyrai****.* ***Projektas užbaigtas****.**2.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Išmanios daugiavaikės mamos“ (08.6.1-ESFA-V-911-08-0006), Draugija „Motulės delnuos“, skaičius –* ***viso 5: tame tarpe 4 moterys, 1 vyrai. Projektas užbaigtas.******Per 2020 m.****3.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas "Socialinė integracija per kūrybiškumą, užimtumą Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia" (08.6.1-ESFA-T-927-01-0192), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“,* ***skaičius – viso 16: tame tarpe 9 moterys, 7 vyrai****; Vykdomas.****Per 2021 m****.:*1. *pagal 2.2.1 veiksmą: Projektas „Veiksmas pauzės režimu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0314, Rietavo savivaldybės jaunimo organizacija „Progresas“ – 10 (10),* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*

**Per 2022 m.**Projektų veiklos įgyvendintos 2021 m. Rodiklis nepakito |
| *Dirbantieji, įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis, dalyvavę ESF veiklose* |  | 0 | 0 | 0 | *Per 2019 m.**1.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Senjorai modernioje visuomenėje“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0167), Asociacija „Rietavo trečiojo amžiaus universitetas“, viso-* ***3: tame tarpe 3 moterys, 0 vyrai****.* ***Projektas užbaigtas****.**2.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Išmanios daugiavaikės mamos“ (08.6.1-ESFA-V-911-08-0006), Draugija „Motulės delnuos“, skaičius –* ***viso 7: tame tarpe 7 moterys, 0 vyrai. Projektas užbaigtas.******Per 2020 m.****3.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas "Socialinė integracija per kūrybiškumą, užimtumą Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia" (08.6.1-ESFA-T-927-01-0192), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“,* ***skaičius – viso 3: tame tarpe 3 moterys, 0 vyrai****; Vykdomas.****Per 2021 m****.:**Dirbantieji ir (ar) savarankiškai dirbantys asmenys nedalyvavo ESF veiklose.***Per 2022 m**.:Dirbantieji ir (ar) savarankiškai dirbantys asmenys nedalyvavo ESF veiklose. |
| *Jaunesni negu 25 metų asmenys, dalyvavę ESF veiklose* |  | 17 | 17 | 17 | *Per 2019 m.**1.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Išmanios daugiavaikės mamos“ (08.6.1-ESFA-V-911-08-0006), Draugija „Motulės delnuos“, skaičius –* ***viso 28: tame tarpe 16 moterys, 12 vyrai. Projektas užbaigtas.******Per 2020 m.****2.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas "Socialinė integracija per kūrybiškumą, užimtumą Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia" (08.6.1-ESFA-T-927-01-0192), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“,* ***skaičius – viso 5: tame tarpe 3 moterys, 2 vyrai****; Vykdomas.****Per 2021 m****.:*1. *pagal 2.2.1 veiksmą: Projektas „Mokausi kurti“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0321, Rietavo atviras jaunimo centras, skaičius – 15 (15),* ***projektas baigtas įgyvendinti****;*
2. *pagal 2.2.1 veiksmą: Projektas „Veiksmas pauzės režimu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0314, Rietavo savivaldybės jaunimo organizacija „Progresas“ – 2 (10),* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*

**Per 2022 m.**Projektų veiklos įgyvendintos 2021 m. Rodiklis nepakito |
| *Vyresni negu 54 metų asmenys, dalyvavę ESF veiklose* |  | 0 | 0 | 0 | *Per 2019 m.**1.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Senjorai modernioje visuomenėje“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0167), Asociacija „Rietavo trečiojo amžiaus universitetas“, viso-* ***69: tame tarpe 63 moterys, 6 vyrai****.* ***Projektas užbaigtas****.****Per 2020 m.****2.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas "Socialinė integracija per kūrybiškumą, užimtumą Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia" (08.6.1-ESFA-T-927-01-0192), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“,* ***skaičius – viso 4: tame tarpe 4 moterys, 0 vyrai****; Vykdomas.****Per 2021 m****.:**Vyresni negu 54 metų asmenys nedalyvavo ESF veiklose.****Per 2022 m****.:**Vyresni negu 54 metų asmenys nedalyvavo ESF veiklose* |
| *Vyresni negu 54 metų asmenys, kurie yra bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, arba neaktyvūs nesimokantys asmenys, dalyvavę ESF veiklose* |  | 0 | 0 | 0 | *Per 2019 m.**1.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Senjorai modernioje visuomenėje“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0167), Asociacija „Rietavo trečiojo amžiaus universitetas“, viso-* ***66: tame tarpe 60 moterys, 6 vyrai****.* ***Projektas užbaigtas****.**2.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Išmanios daugiavaikės mamos“ (08.6.1-ESFA-V-911-08-0006), Draugija „Motulės delnuos“, skaičius –* ***viso 0: tame tarpe 0 moterys, 0 vyrai. Projektas užbaigtas.******Per 2020 m.****3.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas "Socialinė integracija per kūrybiškumą, užimtumą Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia" (08.6.1-ESFA-T-927-01-0192), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“,* ***skaičius – viso 4: tame tarpe 4 moterys, 0 vyrai****; Vykdomas.****Per 2021 m****.:**Vyresni negu 54 metų asmenys, kurie yra bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, arba neaktyvūs nesimokantys asmenys nedalyvavo ESF veiklose.****Per 2022 m****.:**Vyresni negu 54 metų asmenys, kurie yra bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, arba neaktyvūs nesimokantys asmenys nedalyvavo ESF veiklose* |
| *Asmenys, turintys pradinį (ISCED 1) arba pagrindinį išsilavinimą (ISCED 2), dalyvavę ESF veiklose* |  | 25 | 25 | 25 | *Per 2019 m.**1.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Senjorai modernioje visuomenėje“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0167), Asociacija „Rietavo trečiojo amžiaus universitetas“, viso-* ***5: tame tarpe 5 moterys, 0 vyrai****.* ***Projektas užbaigtas****.**2.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Išmanios daugiavaikės mamos“ (08.6.1-ESFA-V-911-08-0006), Draugija „Motulės delnuos“, skaičius –* ***viso27: tame tarpe 15 moterys, 12 vyrai. Projektas užbaigtas.******Per 2020 m.****3.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas "Socialinė integracija per kūrybiškumą, užimtumą Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia" (08.6.1-ESFA-T-927-01-0192), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“,* ***skaičius – viso 7: tame tarpe 5 moterys, 2 vyrai****; Vykdomas.****Per 2021 m****.:*1. *pagal 2.2.1 veiksmą: Projektas „Mokausi kurti“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0321, Rietavo atviras jaunimo centras, skaičius – 15 (15),* ***projektas baigtas įgyvendinti****;*
2. *pagal 2.2.1 veiksmą: Projektas „Veiksmas pauzės režimu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0314, Rietavo savivaldybės jaunimo organizacija „Progresas“ – 10 (10),* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*

**Per 2022 m.**Projektų veiklos įgyvendintos 2021 m. Rodiklis nepakito |
| *Asmenys, turintys vidurinį (ISCED 3) išsilavinimą arba išsilavinimą po vidurinės mokyklos (ISCED 4), dalyvavę ESF veiklose* |  | 10 | 10 | 10 | *Per 2019 m.**1.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Senjorai modernioje visuomenėje“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0167), Asociacija „Rietavo trečiojo amžiaus universitetas“, viso-* ***49: tame tarpe 45 moterys, 4 vyrai****.* ***Projektas užbaigtas****.**2.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Išmanios daugiavaikės mamos“ (08.6.1-ESFA-V-911-08-0006), Draugija „Motulės delnuos“, skaičius –* ***viso9: tame tarpe 8 moterys, 1 vyrai. Projektas užbaigtas.******Per 2020 m.****3.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas "Socialinė integracija per kūrybiškumą, užimtumą Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia" (08.6.1-ESFA-T-927-01-0192), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“,* ***skaičius – viso 7: tame tarpe 7 moterys, 0 vyrai****; Vykdomas.****Per 2021 m****.:*1. *pagal 2.2.1 veiksmą: Projektas „Mokausi kurti“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0321, Rietavo atviras jaunimo centras, skaičius – 10 (15),* ***projektas baigtas įgyvendinti***.

**Per 2022 m.**Projektų veiklos įgyvendintos 2021 m. Rodiklis nepakito |
| *Asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą (ISCED 5–8), dalyvavę ESF veiklose* |  | 0 | 0 | 0 | *Per 2019 m.**1.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Senjorai modernioje visuomenėje“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0167), Asociacija „Rietavo trečiojo amžiaus universitetas“, viso-* ***18: tame tarpe 17 moterys, 1 vyrai****.* ***Projektas užbaigtas****.**2.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Išmanios daugiavaikės mamos“ (08.6.1-ESFA-V-911-08-0006), Draugija „Motulės delnuos“, skaičius –* ***viso 4: tame tarpe 4 moterys, 0 vyrai. Projektas užbaigtas.******Per 2020 m.****3.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas "Socialinė integracija per kūrybiškumą, užimtumą Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia" (08.6.1-ESFA-T-927-01-0192), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“,* ***skaičius – viso 1: tame tarpe 1 moterys, 0 vyrai****; Vykdomas.****Per 2021 m****.:**Asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą (ISCED 5–8) nedalyvo ESF veiklose.****Per 2022 m****.:**Asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą (ISCED 5–8) nedalyvo ESF veiklose* |
| *Neįgalieji, dalyvavę ESF veiklose* |  | 25 | 25 | 25 | *Per 2019 m.**1.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Senjorai modernioje visuomenėje“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0167), Asociacija „Rietavo trečiojo amžiaus universitetas“, viso-* ***6: tame tarpe 4 moterys, 2 vyrai****.* ***Projektas užbaigtas****.**2.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Išmanios daugiavaikės mamos“ (08.6.1-ESFA-V-911-08-0006), Draugija „Motulės delnuos“, skaičius –* ***viso 1: tame tarpe 1 moterys, 0 vyrai. Projektas užbaigtas.******Per 2020 m.****3.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas "Socialinė integracija per kūrybiškumą, užimtumą Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia" (08.6.1-ESFA-T-927-01-0192), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“,* ***skaičius – viso 18: tame tarpe 10 moterys, 8 vyrai****; Vykdomas.****Per 2021 m****.:*1. *pagal 2.2.1 veiksmą: Projektas „Socialinė integracija per kūrybiškumą, užimtumą Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia“ 08.6.1-ESFA-T-927-01-0192, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“, skaičius – 15 (25),* ***projektas baigtas įgyvendinti****;*
2. *pagal 2.2.1 veiksmą: Projektas „Veiksmas pauzės režimu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0314, Rietavo savivaldybės jaunimo organizacija „Progresas“ – 10 (10),* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*

**Per 2022 m.**Projektų veiklos įgyvendintos 2021 m. Rodiklis nepakito |
| *Kiti asmenys, kurių padėtis yra nepalanki, dalyvavę ESF veiklose* |  | 5 | 5 | 5 | *Per 2019 m.**1.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Senjorai modernioje visuomenėje“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0167), Asociacija „Rietavo trečiojo amžiaus universitetas“, viso-* ***62: tame tarpe 58 moterys, 4 vyrai****.* ***Projektas užbaigtas****.**2.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Išmanios daugiavaikės mamos“ (08.6.1-ESFA-V-911-08-0006), Draugija „Motulės delnuos“, skaičius –* ***viso 40: tame tarpe 27 moterys, 13 vyrai. Projektas užbaigtas.******Per 2020 m.****3.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas "Socialinė integracija per kūrybiškumą, užimtumą Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia" (08.6.1-ESFA-T-927-01-0192), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“,* ***skaičius – viso 7: tame tarpe 7 moterys, 0 vyrai****; Vykdomas.****Per 2021 m****.:*1. *pagal 2.2.1 veiksmą: Projektas „Socialinė integracija per kūrybiškumą, užimtumą Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia“ 08.6.1-ESFA-T-927-01-0192, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“, skaičius – (5) 25,* ***projektas baigtas įgyvendinti***.

**Per 2022 m.**Projektų veiklos įgyvendintos 2021 m. Rodiklis nepakito |
| Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius | **5** | 3 | 3 | 5 | *Per 2019 m.**1.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Senjorai modernioje visuomenėje“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0167), Asociacija „Rietavo trečiojo amžiaus universitetas“, skaičius -1.* ***Projektas užbaigtas****.**2.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Išmanios daugiavaikės mamos“ (08.6.1-ESFA-V-911-08-0006), Draugija „Motulės delnuos“, skaičius –****1. Projektas užbaigtas.******Per 2020 m.****3.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas "Socialinė integracija per kūrybiškumą, užimtumą Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia" (08.6.1-ESFA-T-927-01-0192), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“,* ***skaičius – 1****; Vykdomas.**4). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Mokausi kurti“, projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0321, projekto veiklų vykdymas 2020.08.26 – 2021.08.26, Rietavo atviras jaunimo centras* ***skaičius – 1****; Vykdomas.* *5). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas "Veiksmas pauzės metu", projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0314, veiklų vykdymas 2020.08.28 – 2021.06.27. Rietavo savivaldybės jaunimo organizacija „Progresas“,* ***skaičius – 1****; Vykdomas.****Per 2021 m****.:*1. *pagal 2.2.1 veiksmą: Projektas „Socialinė integracija per kūrybiškumą, užimtumą Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia“ 08.6.1-ESFA-T-927-01-0192, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“, skaičius – 1,* ***projektas baigtas įgyvendinti****;*
2. *pagal 2.2.1 veiksmą: Projektas „Mokausi kurti“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0321, Rietavo atviras jaunimo centras, skaičius – 1,* ***projektas baigtas įgyvendinti****;*
3. *pagal 2.2.1 veiksmą: Projektas „Veiksmas pauzės režimu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0314, Rietavo savivaldybės jaunimo organizacija „Progresas“ – 1,* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*

**Per 2022 m.**5 Projektų veiklos baigtos įgyvendinti |
| Suorganizuotų renginių, didinančių kompetencijas asmenims, dirbantiems su socialinę atskirtį patiriančiais gyventojais skaičius | **10** | 20 | 20 | 20 | *Per 2019 m.**1.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Senjorai modernioje visuomenėje“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0167), Asociacija „Rietavo trečiojo amžiaus universitetas“, skaičius -10.* ***Projektas užbaigtas****.**2.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Išmanios daugiavaikės mamos“ (08.6.1-ESFA-V-911-08-0006), Draugija „Motulės delnuos“, skaičius –2****. Projektas užbaigtas.******Per 2020 m.****3.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas "Socialinė integracija per kūrybiškumą, užimtumą Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia" (08.6.1-ESFA-T-927-01-0192), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“,* ***skaičius – 1****; Vykdomas.**4). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Mokausi kurti“, projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0321, projekto veiklų vykdymas 2020.08.26 – 2021.08.26, Rietavo atviras jaunimo centras* ***skaičius – 1****; Vykdomas.* *5). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas "Veiksmas pauzės metu", projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0314, veiklų vykdymas 2020.08.28 – 2021.06.27. Rietavo savivaldybės jaunimo organizacija „Progresas“,* ***skaičius – 1****; Vykdomas.****Per 2021 m****.:*1. *pagal 2.2.1 veiksmą: Projektas „Socialinė integracija per kūrybiškumą, užimtumą Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia“ 08.6.1-ESFA-T-927-01-0192, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“, skaičius – 4,* ***projektas baigtas įgyvendinti****;*
2. *pagal 2.2.1 veiksmą: Projektas „Mokausi kurti“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0321, Rietavo atviras jaunimo centras, skaičius – 4 (4),* ***projektas baigtas įgyvendinti****;*
3. *pagal 2.2.1 veiksmą: Projektas „Veiksmas pauzės režimu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0314, Rietavo savivaldybės jaunimo organizacija „Progresas“ – 12,* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*

**Per 2022 m.**Projektų veiklos įgyvendintos 2021 m. Rodiklis nepakito |
| Įsitraukusių į veiklas savanorių skaičius | **8** | 18 | 18 | 18 | *Per 2019 m.**1.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Senjorai modernioje visuomenėje“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0167), Asociacija „Rietavo trečiojo amžiaus universitetas“, skaičius -5.* ***Projektas užbaigtas****.**2.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Išmanios daugiavaikės mamos“ (08.6.1-ESFA-V-911-08-0006), Draugija „Motulės delnuos“, skaičius –4****. Projektas užbaigtas.******Per 2020 m.****3.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas "Socialinė integracija per kūrybiškumą, užimtumą Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia" (08.6.1-ESFA-T-927-01-0192), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“,* ***skaičius – 2****; Vykdomas.**4). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Mokausi kurti“, projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0321, projekto veiklų vykdymas 2020.08.26 – 2021.08.26, Rietavo atviras jaunimo centras* ***skaičius – 0****; Vykdomas.* *5). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas "Veiksmas pauzės metu", projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0314, veiklų vykdymas 2020.08.28 – 2021.06.27. Rietavo savivaldybės jaunimo organizacija „Progresas“,* ***skaičius – 0****; Vykdomas.****Per 2021 m****.:*1. *pagal 2.2.1 veiksmą: Projektas „Socialinė integracija per kūrybiškumą, užimtumą Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia“ 08.6.1-ESFA-T-927-01-0192, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“, skaičius – 4 (25),* ***projektas baigtas įgyvendinti****;*
2. *pagal 2.2.1 veiksmą: Projektas „Mokausi kurti“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0321, Rietavo atviras jaunimo centras, skaičius – 10 (15),* ***projektas baigtas įgyvendinti****;*
3. *pagal 2.2.1 veiksmą: Projektas „Veiksmas pauzės režimu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0314, Rietavo savivaldybės jaunimo organizacija „Progresas“ – 4 (10),* ***projektas baigtas įgyvendinti****.*

**Per 2022 m.**Projektų veiklos įgyvendintos 2021 m. Rodiklis nepakito |
| \*Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai strategijoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, rodiklių), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai strategijoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, rodiklių), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie vietos plėtros strategijos tikslus, uždavinius, rodiklius turi sutapti su vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/, dalyje „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“ nurodytu atitinkamu tikslu, uždaviniu, rodikliu. |

* 1. **Informacija apie problemas, su kuriomis susidūrėte per ataskaitinį laikotarpį, siekdami strategijos įgyvendinimo pažangos:**

*(galutinėje ataskaitoje pateikiama apibendrinta informacija apie visą vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpį)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Problemos** | **Veiksmai, kuriuos vykdė VVG, siekdama spręsti kilusias problemas** |
|  | Nelankstus sutaupytų lėšų panaudojimas, eigoje atsiradus naujiems poreikiams | RMVVG teikė siūlymus kaip tikslingai panaudoti sutaupytas lėšas - šiuo atveju skirti jas mokymams, kurie nebuvo suplanuoti. Buvo pripažintos kaip netinkamos lėšos. |
|  | Nepakankamos administravimo lėšos neužtikrina sistemingo personalo darbo, kas atsiliepia viešinimui ir kitam administraciniam darbui | Savanoriškas darbas |
|  | Ankstesni pandeminio laikotarpio sukelti apribojimai sukėlė pokyčius projektų įgyvendinime - krito dalyvių motyvacija, reikėjo perplanuoti veiklas | RMVVG projekto vadovo ir administracijos lankstumas ir projekto vykdytojų palaikymas ir pagalba jiems |
| Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, jas ištrinkite. |

1. **INFORMACIJA APIE MIESTO VVG NARIŲ POKYČIUS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**

*(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pavadinimas** | **Bendruomeninės organizacijos/nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO)** | **Asocijuotos verslo struktūros /įmonės (toliau – verslas)** | **Savivaldybės taryba/tarybos** |
| **Miesto VVG narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų** *(vienerių metų prieš ataskaitinius metus)* **pabaigoje, vnt.** | **10** | **5** | **6** |
| **Nauji miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt.** | **0** | **1** | **1** |
| **Pasitraukę miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt.**  | **0** | **0** | **1** |
| **Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais, vnt.:** | **10** | **6** | **6** |

1. **INFORMACIJA APIE VVG VYKDYTAS VEIKLAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ**
	1. **Informacija apie vykdytus mokymus ir kitas kompetencijų stiprinimo veiklas:**

*(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d.,, už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Miesto VVG darbuotojų, valdymo organų narių kompetencijų stiprinimo veiklos (mokymai, keitimosi su kitomis VVG gerąja patirtimi renginiai** | **Įvykusių mokymų / renginių tema (-os)** | **Įvykusių mokymų / renginių data, trukmė (tiksli data, val. skaičius)** | **Dalyvių skaičius** |
| 1 | Miesto VVG darbuotojų, valdymo organų narių keitimasis su kitomis VVG gerąja patirtimi | Renginys “Rietavo MVVG patirtis” | 2022 m. rugsjo 22 d., Rietavas, 6 val. | 26 |
| 2 | Miesto VVG darbuotojų, valdymo organų narių keitimasis su kitomis VVG gerąja patirtimi | Renginys “Bendros verslumo iniciatyvos” | 2022 m. birželio 8 d., Utena, 7 val. | 11 |
| 3 | Miesto VVG darbuotojų, valdymo organų narių keitimasis su kitomis VVG gerąja patirtimi | Rietavo savivaldybės NVO posėdis | 2022 m. gegužės mėn. 05 d. Rietavas | 2 |
| 4 | Miesto VVG darbuotojų, valdymo organų narių keitimasis su kitomis VVG gerąja patirtimi | Regionų ateities forumas 2022 | 2022 m. balandžio mėn. 28 d. 09-15 val., Kaunas | 2 |
| 5 | Miesto VVG darbuotojų, valdymo organų, narių, projektų vykdytojų kompetencijų stiprinimo veiklos | „Kaip efektyviai dirbti nuotolinėje komandoje“ ir „Kokie instrumentai efektyvūs nuotoliniame darbe“ (organizatorius RMVVG) | 2022 m. vasario mėn. 04 d. 09.00 val. (formatas – seminaras vyks per ZOOM platformą) | 12 |
| 6 | Miesto VVG darbuotojų, valdymo organų, narių, projektų vykdytojų kompetencijų stiprinimo veiklos | „Viešieji pirkimai:2022 m. pasikeitimai“ (organizatorius RMVVG) | 2022 m. sausio mėn. 25 d. 09.00 val. (formatas – seminaras vyks per ZOOM platformą) | 16 |
| Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, jas ištrinkite. |

* 1. **Informacija apie miesto VVG vykdytus strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmus:**

*(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Miesto VVG vykdyti strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmai** | **Data** *(nurodyti datą nuo kada (metai, mėnuo, diena) iki kada (metai, mėnuo, diena) buvo vykdoma* |
| 1. | Rietavo miesto VVG interneto svetainėje [rietavomvvg.lt](http://www.rietavomvvg.lt/)  | Nuolat strategijos įgyvendinimo metu |
| 2. | Rietavo miesto VVG soc. tinklo paskyroje [facebook.com/rietavomvvg](https://www.facebook.com/rietavomvvg/) | Nuolat strategijos įgyvendinimo metu |
| 3. | Rietavo savivaldybės interneto svetainėje rietavas.lt | Nuolat strategijos įgyvendinimo metu |
| 4. | Rietavo VVG darbuotojai deda visas pastangas, kad kuo daugiau organizacijų sužinotų apie paskelbtus kvietimus teikti projektinius pasiūlymus. Svarbi ir aktuali informacija nuolat yra talpinama RMVVG interneto svetainėje, oficialioje soc. tinklo paskyroje ir kituose informaciniuose šaltiniuose. Taip pat informacijos sklaida vykdoma ir šiais būdais:* el. laiškų rinkoda;
* Rietavo miesto VVG darbuotojams dalyvaujant įvarių renginių ir posėdžių metu.
 | Nuolat |
| Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, jas ištrinkite. |

* 1. **Informacija apie miesto VVG sprendimų priėmimą vietos plėtros projektų atrankos (*kvietimo dokumentų ar jų pakeitimų, vietos plėtros projektų sąrašų ar jų pakeitimų tvirtinimo)* ir vietos plėtros strategijos keitimo klausimais:**
		1. **Informacija apie miesto VVG visuotinio narių susirinkimo (toliau – susirinkimas) priimtus sprendimus:**

**(**galutinėje ataskaitoje pateikiama tik informacija tik už tą laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose informacija)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą data** *(metai, mėnuo, diena)***Priimti sprendimai** | **Susirinkimo narių (toliau – nariai) skaičius susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną** | **Faktiškai narių susirinkime / balsavime taikant rašytinę procedūrą dalyvavusių narių skaičius** | **Santykis tarp faktiškai dalyvavusių narių skaičiaus ir bendro narių skaičiaus susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną (proc.)** | **Už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius** | **Santykis tarp už priimtą sprendimą gautų balsų, tenkančių verslo ir NVO partneriams, skaičiaus ir bendro už priimtą sprendimą gautų balsų skaičiaus** |
| **Bendras narių skaičius** | **Iš jų NVO atstovai** | **Iš jų verslo atstovai** | **Iš jų savivaldybės tarybos atstovai** | **Bendras dalyvavusių narių skaičius** | **Iš jų NVO atstovai** | **Iš jų verslo atstovai** | **Iš jų savivaldybės tarybos atstovai** | **Bendras už priimtą sprendimą gautų balsų skaičius** | **Iš jų balsai, tenkantys verslui ir NVO** | **Iš jų balsai, tenkantys savivaldybės tarybos atstovams** |
| **2022 m. balandžio mėn. 21 d. 10.00 val**. vyko valdybos narių susirinkimas, kurio metu priimti šie sprendimai:1. RMVVG 2021 m. finansinės ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.
2. RMVVG vietos plėtros strategija: metinė įgyvendinimo ataskaitos už 2021 m. pristatymas ir tvirtinimas.
 | **9** | 3 | 3 | 3 | **8** | 3 | 2 | 3 | 89 | 89 | 56 | 33 | 56/33 |
| **2022 m. balandžio mėn. 21 d. 11.00 val**. vyko visuotinis narių susirinkimas, kurio metu priimti šie sprendimai:1. RMVVG 2021 m. finansinės ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.
2. RMVVG vietos plėtros strategija: metinė įgyvendinimo ataskaitos už 2021 m. pristatymas ir tvirtinimas.
 | **19** | 8 | 6 | 5 | **14** | 6 | 4 | 4 | 74 | 74 | 53 | 21 | 53/21 |
| **2022 m. rugsėjo mėn. 02 d. 14.00 val**. vyko visuotinis narių susirinkimas, kurio metu priimti šie sprendimai:1. Dėl RMVVG naujų narių priėmimo;
2. Dėl RMVVG prezidento rinkimo ir patvirtinimo;
3. Dėl RMVVG Rietavo miesto VVG plėtros 2016-2022 m. strategijos vykdomų projektų rezultatai;
4. Dėl RMVVG naujos Rietavo miesto VVG plėtros 2022-2027 m. strategijos rengimo ir strategijos keitimo.
 | **19** | 8 | 6 | 5 | **13** | 7 | 2 | 4 | 68 | 68 | 57 | 21 | 57/21 |
| Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, jas ištrinkite. |

1. **INFORMACIJA APIE PATEIKIAMUS PRIEDUS**

| **PATEIKIAMI PRIEDAI:**  *(pažymimi ir išvardijami kartu su prašymu pateikiami dokumentai):*□ dokumentų, įrodančių, ataskaitos pristatymą miesto VVG veiklos teritorijos gyventojams, kopijos: (*išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas kiekvieno iš jų lapų skaičius*) □ dokumentų, pagrindžiančių ataskaitose pateiktą informaciją, kopijos: (*išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas kiekvieno iš jų lapų skaičius. Dokumentų, kuriuos miesto VVG pateikusi Ministerijai ar Agentūrai ar kurie yra skelbiami miesto VVG interneto svetainėje arba vienos iš partnerių (savivaldybės) interneto svetainėje pakartotinai pateikti nereikia.*) □ kitų dokumentų kopijos: (*išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas kiekvieno iš jų lapų skaičius*)  |
| --- |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Prezidentė Angelė Arienė

 (parašas) (vardas ir pavardė)